План мероприятий по реализации в Республике Карелия основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года (далее - План мероприятий) утвержден распоряжением Главы Республики Карелия от 8 мая 2013 года № 132-р. План мероприятий состоит из восьми разделов и включает 87 мероприятий. По итогам 1 полугодия 2013 года на территории Республики Карелия в соответствии с Планом мероприятий достигнуты следующие результаты.
Раздел I. О сбережении нации и демографической политике
В рамках реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы по состоянию на 1 июля 2013 года завершено строительство II очереди акушерско-хирургического корпуса с поликлиникой на 105 посещений в смену в пос. Калевала, врачебной амбулатории в пос. Валдай Сегежского района, амбулатории в пос. Ледмозеро Муезерского района. Завершены работы по проведению капитальных ремонтов на 156 объектах; заключены контракты на проведение текущих ремонтов по 20 объектам; осуществлена поставка 2137 единиц медицинского оборудования и санитарного транспорта.
В 2013 году продолжен контроль за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам. Продолжено оснащение оборудованием учреждений здравоохранения республики, в том числе для отделений интенсивной терапии и реанимации. Организованы три межмуниципальных медицинских центра, в том числе для оказания акушерской и педиатрической медицинской помощи. Работают 10 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей, 3 койки - в акушерских отделениях межрайонных больниц республики, 4 койки - для выхаживания новорожденных в Северо-Западном и Северном межмуниципальных медицинских центрах. В 2013 году открыта палата интенсивной терапии в неонатальном центре.
Продолжена работа по повышению квалификации педагогов по вопросам формирования здорового образа жизни у детей и подростков, профилактики вредных привычек, детского дорожно-транспортного травматизма и повышению квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам организации безопасных условий обучения детей и подростков. Проведена работа по пропаганде семейных ценностей, в том числе организовано 50 выездов в сельские поселения республики, где составлено 30 записей актов гражданского состояния; в учебных и трудовых коллективах республики организованы и проведены 66 лекций, бесед и диспутов по основам семейного законодательства, в которых приняли участие 1070 жителей республики; проведены торжественные регистрации, юбилеи, чествования свадебных и возрастных юбиляров, семейные праздники и другие мероприятия.
По данным Карелиястата, за январь-май 2013 года показатель смертности снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 15,7 умерших на 1000 населения; показатель младенческой смертности снизился в 1,4 раза и составил 6 на 1000 родившихся живыми.
В рамках Территориальной программы бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Республике Карелия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 14 января 2013 года № 8-П, утверждены объемы амбулаторной медицинской помощи. Численность подростков 14-летнего возраста, подлежащих диспансеризации, - 2666 мальчиков и 2610 девочек.
В рамках реализации мероприятий Программы "Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия на 2012-2014 годы" по состоянию на 1 июля 2013 года в оздоровительных лагерях различных типов отдохнули 12 947 детей Республики Карелия (51,7% от планового охвата). Удельный вес детей, охваченных всеми организованными формами отдыха, составил 20% от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 18 лет (ожидаемый результат по итогам 2013 года - на уровне 33,8 процента). Всего на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей республики из всех источников планируется направить 195 млн. рублей, из них 156 млн. рублей предусмотрено в консолидированном бюджете Республики Карелия (в 2012 году - 144 млн. рублей).
Правительством Республики Карелия принято постановление от 28 января 2013 года № 23-П "О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на дополнительную поддержку развития дошкольного образования на 2013 год". Общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия на 2013 год составит 85,4 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2013 года из бюджета Республики Карелия перечислены средства субсидии в общем объеме 63,9 млн. рублей, освоение средств органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия составило 22,5 млн. рублей, или 35,3% от перечисленной суммы.
В рамках реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, и организации профессионального обучения (переобучения) женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2013-2015 годы по состоянию на 1 июля 2013 года на профессиональное обучение направлены 93 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, по 34 профессиям и программам (71,5% от планового показателя). Расходы на обучение, включая расходы на образовательные услуги, предварительное медицинское освидетельствование, и другие, на отчетную дату составили 1305,5 тыс. рублей. С целью оценки качества профессионального обучения проведено анкетирование граждан, направленных на профессиональную подготовку, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Общая удовлетворенность организацией, содержанием и качеством преподавания составила 97 процентов.
По состоянию на 1 июля 2013 года Центрами социальной работы городов и районов Республики Карелия назначено 219 социальных пособий на третьих и последующих детей. Адресную социальную помощь на основе социального контракта получила 61 многодетная семья; сумма средств, направленных на оказание адресной социальной помощи, составила 2092,1 тыс. рублей. В соответствии с Законом Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК "О бесплатном предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики Карелия" за 1 полугодие 2013 года в собственность многодетных семей предоставлено 155 земельных участков.
В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия" на 2011-2015 годы в 1 полугодии 2013 года организовано 28 семинаров, мастер-классов, проведено 83 физкультурных и спортивных мероприятия, обеспечено участие в 22 межрегиональных, всероссийских, международных физкультурно-спортивных мероприятиях, проведено 10 региональных мероприятий среди инвалидов, обеспечено участие в 6 всероссийских, международных конференциях, семинарах.
В рамках реализации программы "Газпром-детям" завершено строительство 8 универсальных спортивных площадок в муниципальных районах республики, началось строительство спортивных комплексов в городах Сортавале и Питкяранте. Завершена корректировка проектно-сметной документации для строительства ФОК в г. Костомукше - лыжного комплекса "Костомукша". Освоено за 1 полугодие 2013 года 60 млн.рублей в рамках строительства спортивного комплекса в пойме р. Неглинки (г.Петрозаводск). Заключен контракт с новой генподрядной организацией на строительство бассейна на ул. Хейкконена, г.Петрозаводск.
В течение 1 полугодия 2013 года проведены следующие массовые спортивные мероприятия:
1. Всероссийская массовая лыжная акция "Лыжня России-2013".
2. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут".
3. Всероссийские соревнования "Мини-футбол в школу".
4. Всероссийские соревнования юных хоккеистов на призы клуба "Золотая шайба".
5. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская правда".
6. Всероссийские соревнования общеобразовательных учреждений по волейболу "Серебряный мяч".
Раздел II. О жилищной политике
За 1 полугодие 2013 года на территории республики введено в действие 73410 кв. м общей площади жилых домов (120,9% к аналогичному периоду 2012 года), в том числе индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов построен 29501 кв. м общей площади жилых домов (110,2 процента).
На основании Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2013 года № 69 проведена работа по подготовке заявки от Республики Карелия на участие в конкурсном отборе в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы для привлечения в 2013 году субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам и строительство объектов капитального строительства. Всего в 2013 году планируется привлечь субсидии из федерального бюджета на указанные цели в сумме около 55 млн. рублей.
В целях реализации долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 20 мая 2011 года №127-П, в 1 полугодии 2013 года проделана следующая работа:
1. Привлечены средства федерального бюджета в сумме 40,2 млн. рублей на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы. Софинансирование из бюджета Республики Карелия составило 120 млн. рублей.
2. По подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством на 2011-2015 годы" реализовано 6 сертификатов на сумму 10,3 млн. рублей из 15 сертификатов на сумму 25,3 млн. рублей, предусмотренных Республике Карелия на 2013 год. Социальные выплаты планируется предоставить 213 молодым семьям.
3. В бюджете Республики Карелия на 2013 год предусмотрены средства в размере 109,2 млн. рублей на реализацию подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия" на 2011-2015 годы". В 1 полугодии 2013 года выдано 1314 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1783,56 млн. рублей. Средняя процентная ставка по кредитам в 2013 году составила 12,49 процента.
Подготовлен проект государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в Республике Карелия", в состав которой в качестве отдельного блока входят мероприятия по развитию сектора арендного жилья. В настоящее время проект государственной программы проходит процесс согласования.
Обеспечено формирование земельного участка "Антушевская" в Пряжинском национальном муниципальном районе площадью 15 га в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для строительства жилья экономического класса.
Раздел III. Об изменении ситуации с оплатой труда в отраслях бюджетной сферы
В целях повышения эффективности и качества предоставляемых государственных услуг в 1 полугодии 2013 года приняты следующие правовые акты Республики Карелия:
- распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 марта 2013 года № 134р-П об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Карелия";
- распоряжение Правительства Республики Карелия от 18 апреля 2013 года № 200р-П об утверждении Поэтапной программы ("дорожной карты") по обеспечению доступности дошкольного образования на территории Республики Карелия на 2013-2018 годы;
- распоряжение Правительства Республики Карелия от 24 апреля 2013 года № 214р-П об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Карелия";
- распоряжение Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2013 года № 224р-П об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы;
- распоряжение Правительства Республики Карелия от 30 апреля 2013 года № 229р-П об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Карелия на 2013-2018 годы".
Контроль за соответствием уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в муниципальных районах и городских округах республики средней заработной плате по региону осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы. В 1 полугодии 2013 года целевые показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", достигнуты.
По официальных данным Федеральной службы государственной статистики, в 1 полугодии 2013 года средняя заработная плата педагогических работников общего образования Республики Карелия составила 31 821,3 рубля при средней заработной плате по Республике Карелия 26 816,4 рубля (118,7 процента), в том числе педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений Республики Карелия 28 041,7 рубля (104,6 процента), педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Карелия 32 051,8 рубля (119,5 процента).
Раздел IV. Об укреплении духовно-нравственных основ общества
В 1 полугодии 2013 года в партнерстве с национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и религиозными организациями реализовано более 50 мероприятий, направленных на национальное (этнокультурное) развитие народов и этнических общностей Карелии, развитие межнациональных и государственно-конфессиональных отношений, духовно-нравственное воспитание населения, формирование мира и согласия в обществе.
23-24 апреля 2013 года проведен республиканский Фестиваль педагогического мастерства - 2013, в рамках которого проведены республиканские конкурсы: "Учитель года Карелии - 2013"; "Воспитатель дошкольного образования Карелии - 2013"; республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, социальных педагогов - 2013; "Фестиваль педагогического творчества преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия - 2013". В рамках Фестиваля состоялись конкурсы профессионального мастерства по пятнадцати наиболее востребованным на рынке труда специальностям: автомеханик, сварщик, электромонтер, столяр, токарь, штукатур, строитель, продавец, повар, парикмахер, модельер, тракторист, туризм, бухгалтер, младшая медицинская сестра. В состав жюри конкурсов вошли представители ведущих предприятий города Петрозаводска и республики, высококвалифицированные специалисты. В конкурсах приняли участие около 300 обучающихся и студентов из 21 учреждения начального и среднего профессионального образования Республики Карелия, 24 мастера производственного обучения и молодые рабочие предприятия ОАО "Петрозаводскмаш".
В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия" на 2012 - 2015 годы в 1 полугодии 2013 года состоялось около 250 крупных мероприятий (конкурсов, фестивалей, конференций, военно-патриотических игр, слетов и других), в которых приняли участие более 100 тысяч жителей Республики Карелия.
Ведется работа по формированию плана мероприятий Министерства культуры Республики Карелия на 2014-2015 годы по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 1 полугодии 2013 года продолжалась реализация масштабного проекта Национального архива Республики Карелия "Человек и война", организованы культурно-массовые общественно значимые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Республике Карелия организовано проведение 88 мероприятий по торжественному вручению паспортов 14-летним гражданам России. Мероприятия приурочены к Дню Победы, Дню Республики Карелия, Дню России. В канун Дня Победы организовано торжественное мероприятие по вручению паспортов с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, которые обратились к школьникам с добрыми напутствиями. Проведенные мероприятия широко освещались в средствах массовой информации. Всего в торжественной обстановке вручены паспорта гражданина Российской Федерации 2951 гражданину, достигшему возраста 14 лет или приобретшему гражданство Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 15 июля 2013 года № 469р-П утвержден Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории Республики Карелия. В Республике Карелия утвержден План республиканских мероприятий по выявлению и поддержке мотивированных и способных детей, молодых талантов. За 1 полугодие 2013 года мероприятия Плана выполнены в полном объеме.
Раздел V. О возрождении национального сознания
В феврале-марте 2013 года проведен конкурсный отбор проектов некоммерческих организаций в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Карьяла - наш дом", фонд которого в 2013 году составил 2 млн. рублей. По его результатам поддержку получили 28 проектов по 5 номинациям: "Земля наших предков", "От Беломорья до Онего", "Карелия - наш дом", "Духовность Отечества", "Карелия - территория согласия".
В 1 полугодии 2013 года реализовано 20 и находится в стадии реализации 21 этнополитический, этносоциальный и этнокультурный проект, среди них мероприятия по повышению профессиональной и социальной компетентности специалистов, укреплению государственно-общественного взаимодействия, сохранению и развитию младописьменных карельского и вепсского языков, развитию финского языка, развитию детской, молодежной, семейной и иной творческой деятельности, укреплению международного и межрегионального финно-угорского сотрудничества и другие.
Распоряжением Главы Республики Карелия от 27 июня 2013 года №191-р утвержден План мероприятий по проведению в 2013 году в Республике Карелия Года карельского языка и национальной культуры. В 1 полугодии 2013 года реализовано более 70 мероприятий Плана. Наиболее значимые из них: VII съезд карелов Республики Карелия, XI Республиканский детский конкурс чтецов на карельском языке "Он жив, язык родителей", конкурс карельских семей "Отчий дом", районный конкурс карельских семей "Отчий дом" и другие.
В День Республики Карелия - 8 июня 2013 года - в Пряже была организована торжественная свадебная церемония с использованием свадебного обряда карелов-люддиков. Более 200 жителей и гостей Пряжи стали свидетелями свадьбы в карельском стиле. Для молодоженов проведена свадебная церемония так, как это делали прародители современных карелов сто, двести и более лет назад, с соблюдением красивых и запоминающихся обрядов и традиций. Всего проведено 11 торжественных церемоний регистрации брака и рождения, поздравлений свадебных юбиляров с использованием национальных обрядов.
Разработан проект Указа Главы Республики Карелия "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга ситуации в сфере проявлений религиозного и национального экстремизма на территории Республики Карелия", который направлен на выявление причин и условий, способствующих проявлению религиозного и национального экстремизма на территории Республики Карелия, и выработку предложений по их пресечению и устранению.
Раздел VI. О повышении эффективности государственной власти и борьбы с коррупцией
В целях повышения открытости органов государственной власти Республики Карелия, укрепления правовых и организационных форм деятельности по противодействию коррупции принят Закон Республики Карелия от 2 апреля 2013 года № 1693-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности". Изданы указы Главы Республики Карелия от 30 мая 2013 года № 25 "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка" и от 17 июня 2013 года № 31 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия и отдельные должности государственной гражданской службы Республики Карелия, их доходам".
С марта по май 2013 года проведен первичный мониторинг качества и доступности предоставления органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия государственных и муниципальных услуг (в пределах перечня социально значимых (наиболее массовых) государственных и муниципальных услуг). Из указанного перечня социально значимых (наиболее массовых) государственных и муниципальных услуг были отобраны для исследования 10 государственных услуг, 11 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Петрозаводского городского округа, и 8 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Прионежского муниципального района. С целью получения более точных значений показателей качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг организован дополнительный мониторинг качества и доступности предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия муниципальных услуг.
В Республике Карелия 2 раза в год проводится социологический опрос (анкетирование) населения с целью определения степени удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. По предварительным данным социологического опроса (анкетирования), общий коэффициент удовлетворенности медицинскими услугами по Республике Карелия по данным 1 полугодия 2013 года - 0,88 (по данным 2 полугодия 2012 года - 0,85).
За 1 полугодие 2013 года на Официальном интернет-портале Республики Карелия в разделе "Противодействие коррупции" размещено 10 новых документов; обновлены ссылки на сайты, содержащие полезную информацию по противодействию коррупции.
С целью общественного обсуждения, прозрачности нормотворческих процессов, для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции на сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия размещаются проекты законодательных и иных нормативных правовых актов.
В 1 полугодии 2013 года на сайте "Государственный заказ Республики Карелия" осуществлялась онлайн-трансляция процедур вскрытия конвертов, а также процедур заседаний комиссий по рассмотрению заявок для наиболее крупных заказов по двум открытым конкурсам: "Оказание услуг на рынке ценных бумаг по организации облигационного займа Республики Карелия" и "Выполнение разработки Концепции создания туристско-рекреационного кластера "Заонежский".
Раздел VII. Об экономической политике
В соответствии с Законом Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия" в 1 полугодии 2013 года проводилась работа по оказанию государственной поддержки инвесторам. В целях реализации указанного Закона возникла необходимость проведения работы по урегулированию нормативной правовой базы в части внесения изменений в действующие документы, а также по разработке новых нормативных правовых актов. Из 20 нормативных правовых актов, разработка которых необходима, по состоянию на 24 июля 2013 года восемь документов приняты, восемь документов находятся в стадии согласования, четыре - в стадии разработки.
Продолжена работа по предоставлению налоговых льгот инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Республики Карелия. Заключено Инвестиционное Соглашение с ООО "Прионежская горная компания" по реализации инвестиционного проекта "Создание транспортного подразделения в ООО "Прионежская горная компания". Всего в 1 полугодии 2013 года в Республике Карелия действовало 12 Инвестиционных Соглашений с инвесторами о предоставлении режима инвестиционного благоприятствования.
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 7 мая 2013 года № 233р-П утверждены мероприятия на 2013 год по реализации Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы.
Продолжена реализация мероприятий Региональной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года".
В целях решения проблемы безработицы в молодежной среде, обеспечения дополнительных гарантий занятости молодежи Законодательным Собранием Республики Карелия разработан проект закона Республики Карелия "О добровольном квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан Республики Карелия".
В 1 полугодии 2013 года проведен отбор проектов на выполнение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). По итогам заседаний межведомственной комиссии отобрано 13 проектов. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" определены исполнители по данным тематикам, с ними заключены государственные контракты на выполнение НИОКР. Поставленная задача по формированию перечня НИОКР на 2013 год выполнена полностью. Результаты выполнения НИОКР будут получены после исполнения государственных контрактов в декабре 2013 года.
В 2013 году продолжился мониторинг выполнения предприятиями планов и мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предусматривающих модернизацию производственных процессов, замену устаревшего оборудования, а также организационные мероприятия, направленные на рациональное использование энергоресурсов.
Так, ЗАО "Литейный завод Петрозаводскмаш" реализован инвестиционный проект по внедрению системы регенерации подачи сухого песка с переводом существующих ленточных конвейеров на пневмотранспорт, что позволяет получить не только экологический эффект, но и достичь экономии электроэнергии 500 тыс. кВтч в год.
Филиалом "НАЗ-СУАЛ" реализован ряд мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, что позволило в 1 полугодии 2013 года сэкономить более 60 тыс. кВтч электроэнергии.
В ЗАО "Петрозаводскмаш" реализуется Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рассчитанная на 2010-2014 годы.
ООО "Онежский тракторный завод" в плановом режиме реализует Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В 1 полугодии 2013 года предприятием оформлен энергетический паспорт завода.
Аналогичные мероприятия осуществляются и на других предприятиях республики.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 826р-П "Об утверждении плана основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в Республике Карелия в 2013 году" в 1 полугодии 2013 года проведен ряд мероприятий:
- День Российской науки, посвященный Году охраны окружающей среды;
- V Республиканские педагогические чтения имени Кима Андреева;
- Месячник по уборке, благоустройству и озеленению территории республики;
- Международная акция "Марш парков" (особо охраняемые природные территории Республики Карелия федерального значения);
- Акция "Национальный день посадки леса";
- Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2013;
- Комплекс мероприятий: "Декада действий в защиту леса" (экологический десант, "круглый стол");
- Тематический показ фильмов "Зеленое царство"; Республиканская конференция учебно-исследовательских работ "Теперь я это знаю!";
- Серия выставок "Экологические дни" в библиотеках Республики Карелия и другие.
Всего в 1 полугодии 2013 года приняло участие в мероприятиях в рамках Года охраны окружающей среды порядка 35 000 участников, в том числе около 10 000 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет.
Раздел VIII. О повышении самостоятельности регионов
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 апреля 2013 года № 166р-П утвержден План мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования на 2013-2015 годы. В результате реализации мероприятий, предусмотренных утвержденным Планом, за 1 полугодие 2013 года в консолидированный бюджет Республики Карелии привлечено более 320 млн. рублей, в том числе за счет повышения эффективности налогового администрирования - 133 млн. рублей, администрирования неналоговых доходов - 34 млн. рублей.
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 9 января 2013 года № 1р-П создана рабочая группа по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Организована работа по формированию плана мероприятий.
Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2013 года № 517 образована Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2013 года № 529 утверждено Положение о Государственной комиссии и распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля № 1159-р утвержден ее состав. Подготовлены предложения для включения в проект Федерального плана мероприятий и пояснительная записка к нему.
В 1 полугодии 2013 года подготовлена для представления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации информация о минерально-сырьевой базе Пудожского района. Подготовлена в адрес Экспертного управления Президента Российской Федерации информация по рынкам металлов месторождений Пудожского района. Подготовлен пакет документов по комплексному освоению месторождений Пудожского района для направления в адрес потенциального инвестора.
На территории Республики Карелия реализуются мероприятия долгосрочных целевых программ "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы и "Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года", в рамках которых предусмотрено строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципальных образований в Республике Карелия.
Подготовлен проект постановления Правительства Республики Карелия об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной энергетики Северных территорий Республики Карелия на период до 2018 года", в рамках которой планируются мероприятия по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения на территории Кемского и Лоухского муниципальных районов.
Осуществляется реализация мероприятий в рамках заключенных Соглашений между Правительством Республики Карелия и частными инвесторами о сотрудничестве в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории Республики Карелия (ООО "Питэр Пит", ООО "Энергопит", ООО "Петрозаводские коммунальные системы" и другие).
По состоянию на 1 июля 2013 года в Республике Карелия из 127 документов территориального планирования утверждено 81, остальные - в стадии разработки и согласования. Из 111 правил землепользования и застройки утверждено 50 документов.
В 1 полугодии 2013 года проведена работа по сбору информации о потребности в подготовке кадров на перспективу от крупных и средних организаций Республики Карелия. Сведения представили 1026 работодателей. На основе этих сведений к 1 июня 2013 года разработан Прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы на 2014-2018 годы в профессиональном разрезе и по уровням профессионального обучения. Прогноз потребности размещен на Официальном интернет-портале Республики Карелия и направлен в органы исполнительной власти республики, имеющие подведомственные учреждения профессионального образования, для учета при планировании приема на обучение на 2013 год и последующие годы.
Таким образом, оценивая в целом реализацию Плана мероприятий, необходимо отметить, что в основном мероприятия выполняются. За 1 полугодие 2013 года принято 25 правовых актов Республики Карелия, направленных на выполнение Плана мероприятий.