

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

## ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации на территории Республики Карелия основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, поручений и указаний Президента Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Карелия:

1. Утвердить прилагаемый План действий Правительства Республики Карелия на 2012 год по решению задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, поручениях и указаниях Президента Российской Федерации, решениях Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Карелия (далее – План).

2. Возложить ответственность за представление отчетной информации по реализации мероприятий Плана по курируемым направлениям на заместителей Главы Республики Карелия.

3. Органам исполнительной власти Республики Карелия представлять в Министерство экономического развития Республики Карелия отчетную информацию о выполнении мероприятий Плана в срок до 1 августа 2012 года и до 15 февраля 2013 года.

4. Министерству экономического развития Республики Карелия представлять сводную информацию о выполнении мероприятий Плана в Государственный контрольный комитет Правительства Республики Карелия в срок до 15 августа 2012 года и 1 марта 2013 года.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

г. Петрозаводск

25 июня 2012 года

№ 191-р

Утвержден распоряжением

Главы Республики Карелия

от 25 июня 2012 года № 191-р

План действий Правительства Республики Карелия на 2012 год по решению задач,

поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

от 22 декабря 2011 года, поручениях и указаниях Президента Российской Федерации, решениях Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Карелия

| № п/п | Содержание мероприятия | Вид документа | Срок исполнения  (периодичность) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение качества жизни и развитие личности | | | |  |
| Формирование мотиваций и создание условий для укрепления здоровья | | | | |
| 1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы | доклад о выполнении программы в адрес Правитель­ства Республики Карелия | один раз в год | Министерство по делам молодежи, физи­ческой культуре, спорту и туризму Рес­публики Карелия |
| 2. | Реализация мероприятий программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы | отчет о ходе реализации программы в адрес Правитель­ства Республики Карелия | ежеквартально | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия |
| 3. | Реализация Комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни и предот­вращению табакокурения и алко­голизма в Республике Карелия на 2012 год | отчет в адрес Правитель­ства Республики Карелия | ежеквартально | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия,  Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия (по согласованию) |
| 4. | Разработка долгосрочной целевой программы «Здоровая Карелия» на период 2013-2017 годов | проект постановления Пра­витель­ства Республики Ка­релия | сентябрь | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия,  Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия (по согласованию) |
| 5. | Реализация долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики немедицинского по­требления наркотиков в Респуб­лике Карелия» на 2011-2015 годы | доклад о выполнении программы в адрес Прави­тельства Республики Ка­релия | один раз в год | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия,  Администрация Главы Республики Карелия,  Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия (по согласованию) |
| Модернизация системы здравоохранения, создание многоуровневой системы оказания медицинской помощи, улучшение демографической ситуации | | | | |
| 6. | Реализация региональной целевой программы «Улучшение демогра­фической ситуации Республики Карелия на период 2008-2010 го­дов и до 2015 года» | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство здравоохранения и  социального развития Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия,  Министерство строительства Республики Карелия,  Управление ЗАГС Республики Карелия Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию),  Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия (по согласованию) |
| 7. | Реализация Территориальной про­граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин­ской помощи в Республике Каре­лия на 2012 год | информация о результатах выполнения программы в адрес:  Главы Республики Карелия; Министерства здравоохранения и соци­ального развития Россий­ской Федерации | ежеквартально  ежеквартально | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия |
| 8. | Реализация Программы модерни­зации здравоохранения Респуб­лики Карелия на 2011-2012 годы | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Республики Карелия;  информация о выполнении программы в адрес Мини­стерства здра­воохранения и социального развития Рос­сийской Феде­рации | один раз в год  ежемесячно | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  медицинские организации Республики Карелия, в том числе подведомственные Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 9. | Реализация приоритетного нацио­нального проекта «Здоровье» | под­готовка информации в ад­рес Министерства здраво­охранения и соци­ального развития Россий­ской Феде­рации | ежемесячно | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия |
| 10. | Привлечение молодых специали­стов с высшим медицинским обра­зованием для работы в сельских населенных пунктах Республики Карелия | отчет о ходе выполнения мероприятий в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия |
| 11. | Реализация комплекса мер по обеспечению доступности лекарст­венной помощи населению Рес­публики Карелия | информация о реализации комплекса мер в адрес Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | по запросу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия |
| 12. | Реализация Программы действий по улучшению условий и охраны труда в Республике Карелия на 2011-2013 годы | отчет о реализации программы в адрес Министерства здравоохранения и соци­ального развития Россий­ской Федерации | один раз в год | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия |
| 13. | Реализация Комплексного плана мероприятий по снижению смертности детей от внешних причин в Республике Карелия на 2011-2013 годы | отчет о реализации плана в адрес Правительства Республики Карелия | ежеквартально | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 14. | Утверждение Правил предоставле-ния средств (части средств) регионального материнского (семей-ного) капитала на улучшение жилищных условий | постановление Правительства Республики Карелия | III квартал | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 15. | Реализация Закона Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК в части бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям земельных участков на территории Республики Карелия, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного, дачного строительства | отчет о реализации Закона в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд |
| 16. | Реализация Программы Респуб­лики Карелия по оказанию содей­ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече­ственников, проживающих за рубе­жом, на 2011-2012 годы | информация о ходе выпол­нения Программы для рас­смотрения на заседаниях Межведомственной комис­сии по вопросам внешней трудовой миграции, при­влечения и использования иностранных работников | I полугодие,  II полугодие | Министерство труда и занятости Республики Карелия |
| Улучшение экологической ситуации | | | | |
| 17. | Подготовка Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2011 году | Государст­венный доклад о состоя­нии окружающей среды Республики Карелия в адрес Правительства Рес­публики Карелия | III квартал | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| 18. | Внесение на рассмотрение Правительства Республики Карелия проекта долгосрочной инвестиционной программы обращения с отходами производства и потребления в Республике Карелия на период до 2024 года | проект распоряжения Правительства Республики Карелия | I полугодие | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| Удовлетворение потребностей в современном образовании | | | | |
| 19. | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах» | доклад о выполнении программы в адрес Правитель­ства Республики Карелия | один раз в год | Министерство образования Республики Карелия |
| 20. | Реализация плана действий по мо­дернизации общего образования на 2011-2015 годы | отчет о реализации плана в адрес Правитель­ства Республики Карелия | один раз в год | Министерство образования Республики Карелия |
| 21. | Реализация мероприятий по развитию и поддержке системы дошкольного образования в части доступности услуг дошкольного образования | отчет о реализации мероприятий в адрес Правитель­ства Республики Карелия | один раз в год | Министерство образования Республики Карелия |
| Обеспечение доступности к культурным ценностям и повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры | | | | |
| 22. | Разработка и утверждение долго­срочной целевой программы «Культура Карелии на 2013-2018 годы» | проект постановления  Правительства Республики Карелия | сентябрь | Министерство культуры Республики Карелия |
| 23. | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Карелия | проекты распоряжений Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство культуры Республики Карелия |
| 24. | Разработка мер дополнительной государственной поддержки кон­цертных и театральных организа­ций | проект указа Главы Республики Карелия | сентябрь | Министерство культуры Республики Карелия |
| 25. | Создание Центра дизайна и ремес­ленного бизнес-инкубатора | проекты соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов Республики Карелия о соз­дании филиалов Центра | один раз в год | Министерство культуры Республики Ка­релия |
| 26. | Подключение библиотек Респуб­лики Карелия к сети Интернет | проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Ка­релия | один раз в год | Министерство культуры Республики Карелия |
| Этносоциальное и этнокультурное развитие; государственно-конфессиональные отношения | | | | |
| 27. | Создание и развитие этнокультур­ных и комплексных центров на территории Республики Карелия | проект постановления Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство культуры Республики Карелия |
| 28. | Реализация долгосрочной целевой программы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-2016 годы» («Карьяла – наш дом») | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями |
| Обеспечение доступности жилья | | | | |
| 29. | Реализация мероприятий про­граммы «Ликвидация администра­тивных барьеров в строительстве Республики Карелия на 2011-2015 годы» | аналитическая записка о ходе реализации про­граммы в адрес Правитель­ства Республики Карелия | I полугодие,  II полугодие | Министерство строительства Республики Карелия |
| 30. | Реализация мероприятий подпро­граммы «Развитие ипотечного жи­лищного кредитования в Респуб­лике Карелия» на 2011-2015 годы долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | доклад о выполнении подпрограммы в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство строительства Республики Карелия |
| 31. | Реализация мероприятий регио­нальной целевой программы сти­мулирования развития жилищного строительства в Республике Каре­лия на 2011-2015 годы с достиже­нием целевого показателя ввода жилья в 2012 году в объеме 190,0 тыс. кв.м общей площади жилья | отчеты о ходе реализации подпрограммы в адрес Правительства Республики Карелия | ежеквартально | Министерство строительства Республики Карелия |
| 32. | Реализация региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2012 год» в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | отчеты о реализации программы в адрес Фонда содействия реформи­рованию жилищно-ком­мунального хозяйства | еженедельно,  ежемесячно  ежеквар­тально,  один раз в год | Государственный комитет Республики Ка­релия по жилищно-коммунальному хозяй­ству и энергетике |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры | | | | |
| 33. | Реконструкция (строительство) шести объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Прионежского и Пряжинского муниципальных районов в рамках реализации долгосрочной целевой про­граммы «Обеспечение насе­ления Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы | отчет о реализации программы в адрес Правительства Республики Карелия;  доклад о выполнении программы в адрес Правительства Республики Карелия | ежеквартально  один раз в год | Государственный комитет Республики Ка­релия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,  Министер­ство строительства Республики Карелия |
| 34. | Проектирование и строительство 21 котельной с переводом на при­родный газ, строительство тепловых сетей в рамках реализации долгосрочной целевой про­граммы «Строительство объектов тепло­энергетики на территории Север­ного Приладожья Республики Ка­релия на период до 2026 года» | доклад о выпол­нении про­граммы в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Государственный комитет Республики Ка­релия по жилищно-коммунальному хозяй­ству и энергетике |
| 35. | Обеспечение функционирования ГАУ РК «Карельский информаци­онно – аналитический центр инте­гральной системы ресурсного мо­ниторинга» | решение Правления Государственного ко­митета Республики Карелия по ценам и тари­фам о внедрении пилотных проектов в регулирование тарифов | один раз в год | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| 36. | Государственное регулирование тарифов в электроэнергетике, ком­мунальном секторе, социальной и непромышленной сфере | проект постановления Пра­вительства Республики Ка­релия о порядке регулирования;  постановление о тарифах Государственного ­комитета Республики Карелия по ценам и та­рифам;  отчет о результатах регули­рования в адрес Главы Республики Карелия и Федеральной службы по тарифам России | один раз в год  один раз в год  один раз в год | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| 37. | Пересмотр сбытовых надбавок га­рантирующих поставщиков в соот­ветствии с постановлением Прави­тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регу­лируемых цен (тарифов) в электро­энергетике» | постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам | I полугодие | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| 38. | Пересмотр единых (котловых) та­рифов на услуги по передаче элек­трической энергии, индивидуаль­ных тарифов на услуги по пере­даче электрической энергии для взаи­морасчетов между сетевыми орга­низациями на II полуго­дие 2012 года | постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам | I полугодие | Государственный комитет Республики Ка­релия по ценам и тарифам |
| Обеспечение гарантий и усиление адресности социальной поддержки населения; развитие системы социального обслуживания | | | | |
| 39. | Обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки | отчет о предоставлении мер социальной поддержки в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия |
| 40. | Реализация региональной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы | отчет о реализации программы в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,  Министерство культуры Респуб­лики Карелия,  Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия,  Министерство экономиче­ского развития Республики Карелия,  Ми­нистерство строительства Республики Ка­релия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия,  Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общест­венными и религиозными объединениями,  Управление ЗАГС Республики Карелия |
| 41. | Разработка проекта региональной целевой программы «Доступная среда» на 2013-2015 годы | проект распоряжения Пра­вительства Республики Ка­релия | IV квартал | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия |
| 42. | Разработка проекта программы «Право ре­бенка на семью» до 2014 года | проект распоряжения Пра­витель­ства Республики Ка­релия | IV квартал | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия |
| 43. | Проведение мероприятий по орга­низации присуждения и вручения ежегодной премии «Признание» Главы Республики Карелия луч­шим семьям Республики Карелия за укрепление семейных отноше­ний, здоровый образ жизни, дос­тойное воспитание детей | проект распоряжения Главы Республики Карелия о присуждении ежегодной премии «Признание» | IV квартал | Министерство здравоохранения и соци­ального развития Республики Карелия |
| Молодежная политика | | | | |
| 44. | Реализация мероприятий подпро­граммы «Обеспечение жильем мо­лодых семей» долгосрочной целе­вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | отчет о ходе реализации подпрограммы в адрес Мини­стерства регионального развития Российской Феде­рации;  доклад о выполнении программы в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год  один раз в год | Министерство строительства Республики Карелия |
| 45. | Разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы | проект постановления Пра­вительства Республики Ка­релия | III квартал | Министерство по делам молодежи, физи­ческой культуре, спорту и туризму Рес­публики Карелия |
| 46. | Проведение Международного мо­лодежного форума «Гиперборея – 2012» | проект распоряжения Пра­вительства Республики Ка­релия | август | Министерство по делам молодежи, физи­ческой культуре, спорту и туризму Рес­публики Карелия |
| 47. | Реализация долгосрочной целевой программы «Патриотиче­ское воспитание граждан Россий­ской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на 2012 - 2015 годы | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство по делам молодежи, физи­ческой культуре, спорту и туризму Рес­публики Карелия |
| 48. | Участие в подготовке и проведении празднования 1150-летия зарождения российской государственности | отчет о проведении мероприятий в адрес Администрации Главы Республики Карелия | декабрь | органы исполнительной власти Республики Карелия |
| II. Обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивых темпов экономического роста | | | | |
| 49. | Проведение мониторинга реализа­ции Программы социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года | доклад о реализации Программы в адрес Главы Республики Карелия;  доклад о реализации Программы в адрес Министерства регионального развития Российской Федерации | I полугодие,  II полугодие  I полугодие,  II полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия,  органы исполни­тельной власти Республики Карелия |
| 50. | Рассмотрение итогов соци­ально-экономического развития Республики Карелия в первом по­лугодии 2012 года | проект правового акта Пра­вительства Республики Ка­релия о социально-экономическом положении Республики Карелия по итогам первого полугодия | август | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| Снижение уровня инфляции (тарифная политика) | | | | |
| 51. | Установление тарифов в тепло­энергетике на основе долгосроч­ных параметров регулирования, включая метод регулирования до­ходности инвестированного капи­тала | постановления Государственного коми­тета Республики Карелия по ценам и тари­фам;  отчет о результатах регу­лирования в адрес Главы Республики Карелия,  Федеральной службы по тарифам России | сентябрь-ноябрь  один раз в год  один раз в год | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| 52. | Установление тарифов на тепло­вую энергию с учетом реализации долгосрочной программы «Строи­тельство объектов теплоэнерге­тики, расположенных в Лахден­похском, Олонецком, Питкяран­ском, Сортавальском муниципаль­ных районах Республики Карелия на период до 2026 года» | постановления Государственного коми­тета Республики Карелия по ценам и тарифам | сентябрь-ноябрь | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| 53. | Установление с 2012 года долго­срочных параметров регулирова­ния деятельности территориаль­ных сетевых организаций | постановления Госу-дарственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам | I полугодие | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| 54. | Ликвидация перекрестного субси­дирования между потребителями услуг водоснабжения и водоотве­дения | постановление Госу-дарственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам;  отчет о результатах регули­рования в адрес Главы Республики Карелия | сентябрь-ноябрь  один раз в год | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| Обеспечение сбалансированности бюджета | | | | |
| 55. | Оптимизация налоговых льгот, ус­тановленных налоговым законода­тельством Республики Карелия, на основании проведения оценки эф­фективности региональных нало­говых льгот | проект закона Республики Карелия о внесении изме­нений в Закон Республики Карелия «О налогах (став­ках налогов) на территории Республики Карелия» | I полугодие | Министерство финансов Республики Ка­релия |
| 56. | Реализация Плана мероприятий по увеличению доходов консолидиро­ванного бюджета Республики Ка­релия и повышению эффективно­сти налогового администрирова­ния на 2011-2013 годы | отчет о реализации Плана в адрес Правительства Респуб­лики Карелия | ежеквартально | Министерство финансов Республики Карелия,  органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 57. | Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов по увели­чению налогового потенциала му­ниципального образования | проект постановления Пра­вительства Республики Ка­релия «О порядке распре­деления иных межбюджет­ных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рес­публики Карелия, достиг­ших наилучших результа­тов по увеличению налого­вого потенциала муници­пального образования» | I полугодие | Министерство финансов Республики Ка­релия |
| 58. | Реали­зация Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-нии изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации в связи с совер-шенствованием правового положе-ния государственных (муниципаль-ных) учреждений» | отчет о реализации Закона в адрес Правительства Респуб­лики Карелия | ежеквартально | Министерство финансов Республики Карелия |
| 59. | Реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Республики Карелия на период до 2012 года | отчет о реализации Программы в адрес Правительства Респуб­лики Карелия | ежеквартально | Министерство финансов Республики Карелия |
| 60. | Реализация мер по ограничению государственного долга Респуб­лики Карелия | проект закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период»;  проекты законов Республики Карелия «О внесении изме-нений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | IV квартал  в течение года | Министерство финансов Республики Карелия |
| Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности: развитие конкуренции, развитие малого и среднего бизнеса | | | | |
| 61. | Совершенствование мер го­сударственной поддержки субъек­тов малого и среднего предприни­мательства | проект постановления Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 62. | Реализация региональной програм-мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года» | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Респуб­лики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 63. | Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий фе­дерального бюджета на государст­венную поддержку малого и сред­него предпринимательства | конкурсная заявка Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 64. | Организация конкурсного отбора муниципальных образований для софинансирования муниципаль­ных программ разви­тия малого и среднего предприни­мательства | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Респуб­лики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 65. | Упрощение процедуры и сокраще­ние сроков получения ли­цензии на право пользования участками недр местного значения с целью геоло­гического изучения | проект закона Республики Карелия «О внесении изме­нений в закон Республики Карелия «О некоторых вопросах недропользования на территории Республики Карелия» | I полугодие | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| Развитие инновационной деятельности | | | | |
| 66. | Разработка программы «Государ­ственная поддержка инновацион­ной деятельности в Республике Карелия на период до 2015 года» | проект постановления Пра­вительства Республики Карелия | I полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| Развитие рынка труда | | | | |
| 67. | Реализация региональной про­граммы поддержки занятости на­селения в Республике Карелия на 2012 год | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Респуб­лики Карелия | ежеквартально | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия |
| 68. | Реализация региональной целевой про­граммы «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период 2008-2012 годов | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Республики Карелия | ежеквартально | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия |
| 69. | Реализация ведомственной целевой про­граммы «Содействие занятости населения Республики Карелия» на 2010-2012 годы | доклад о выполнении программы в адрес Правительства Республики Карелия | ежеквартально | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия |
| 70. | Разработка ведомственной целевой про­граммы «Содействие занятости населения Республики Карелия» на период 2013-2015 годов | проект приказа Министерства труда и занятости Республики Карелия | IV квартал | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия |
| 71. | Разработка ведомственной целевой про­граммы «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период 2013-2015 годов | проект приказа Министерства труда и занятости Республики Карелия | III квартал | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия |
| 72. | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах | отчет о реализации плана в адрес Главы Республики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 73. | Подготовка проекта Республикан­ского соглашения между Прави­тельством Республики Карелия, ОО «Объединение организаций профсо-юзов в РК» и Союзом промышлен-ников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия на 2013-2014 годы | проект соглашения | IV квартал | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия |
| 74. | Выполнение Плана мероприятий на 2012 год по реализации Соглашения между Правительством Республики Карелия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в РК» и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия на 2011-2012 годы | информация о ходе выполнения Плана мероприятий в адрес  Главы Республики Карелия | I полугодие,  II полугодие | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия,  органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 75. | Обеспечение реализации Соглашения между Правительством Республики Карелия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в РК» и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия о минимальной заработной плате в Республике Карелия | информация о реализации соглашения для рассмотре­ния на заседаниях Респуб­ликанской трехсторонней комиссии по регулирова­нию социально-трудовых отношений | I полугодие,  II полугодие | Министерство труда и занятости Респуб­лики Карелия,  органы исполнительной власти Респуб­лики Карелия |
| Привлечение инвестиций для сбалансированного развития экономической базы Республики Карелия | | | | |
| 76. | Выполнение комплекса мероприя­тий на 2011-2012 годы по реализа­ции Основных направлений инве­стиционной политики Правитель­ства Республики Карелия на 2011-2015 годы | доклад о выполнении мероприятий в адрес Главы Республики Карелия | I полугодие,  II полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 77. | Создание республиканской сис­темы государственно-частного партнерства | проект постановления Пра­витель­ства Республики Ка­релия «О порядке разра­ботки и заключения согла­шения о государственно-частном партнерстве, по­рядке прове-дения отбора частного партнера для пре­доставле­ния права на за­ключение соглашения о го­сударст­венно-частном партнер­стве» | II квартал | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 78. | Образование регионального инве­стиционного фонда за счет средств бюд­жета Республики Карелия | проект постановления Пра­витель­ства Республики Ка­релия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия,  Министерство строительства Республики Карелия |
| 79. | Расширение участия республики в реализации федеральных целевых и государственных программ, Фе­деральной адресной инвестицион­ной программы Российской Феде­рации, в привлечении средств Ин­вестиционного фонда Российской Федерации | бюджетные заявки в феде­ральные органы власти | один раз в год | органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 80. | Разработка комплекса мер на 2013-2015 годы по реализации Основ­ных направлений инвестиционной политики Правительства Респуб­лики Карелия на 2011-2015 годы | проект распоряжения Пра­вительства Республики Ка­релия | IV квартал | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 81. | Внесение изменений в Закон Рес­публики Карелия от 26 июня 2004 года №787-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной дея­тельности в Республике Карелия» в части совершенствования мер по государственной поддержке инве­сторов | проект закона Республики Карелия | I полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 82. | Реализация Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов | отчеты о ходе реализации программы в адрес Прави­тельства Республики Каре­лия | I полугодие,  II полугодие | Министерство строительства Республики Карелия |
| 83. | Привлечение субсидий из феде­рального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на возмещение затрат по кредитам, направленным на разви­тие строительной индустрии | заявка на получение субси­дии в адрес Министерства регио­нального развития Россий­ской Федерации | I полугодие | Министерство строительства Республики Карелия |
| 84. | Участие Республики Карелия в реализации на ее территории меро­приятий:  Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы;  федеральных целевых программ «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», «Социаль­ное развитие села до 2013 года» | соглашения с Министерст­вом сельского хозяйства Российской Федерации о реализации мероприятий программ | в течение года | Министерство сельского, рыбного и охот­ничьего хозяйства Республики Карелия |
| Повышение конкурентоспособности базовых секторов экономики | | | | |
| 85. | Заключение и реализация согла­шений между Правительством Республики Карелия и крупней­шими предприятиями республики о сотрудничестве и социальном партнерстве с целью своевремен­ного выявления возникающих про­блем и принятия конкретных мер по стабилизации ситуации с ис­пользованием мер государствен­ной поддержки | предложения по внесению изменений в План мероприятий по уве­личению доходов консолидирован-ного бюджета Рес­публики Карелия и повы­шению эффективности налогового администрирова­ния на 2011-2013 годы | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия,  Министерство по природопользованию и экологии Респуб­лики Карелия,  Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Респуб­лики Карелия,  Министерство строитель­ства Республики Карелия |
| 86. | Разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Развитие лесного хозяйства в Республике Карелия на 2012-2015 годы» | проект постановления Правительства Республики Карелия;  отчет о реализации долго-срочной целевой программы в адрес Правительства Рес­публики Карелия | I полугодие  ежеквартально | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| 87. | Реализация Региональной стратегии развития топливной отрасли Республики Карелия на основе местных энергетических ресурсов на 2011-2020 годы | проекты распоряжений Правительства Республики Карелия о проведении аукционов на право пользования недрами с целью добычи торфа | в течение года | Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,  Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| 88. | Реализация региональной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия на период до 2012 года» | отчет о реализации программы в адрес Правительства Рес­публики Карелия | ежеквартально | Министерство сельского, рыбного и охот­ничьего хозяйства Республики Карелия |
| 89. | Разработка и утверждение долгосрочной целевой программы «Раз­витие агропромышленного ком­плекса Республики Карелия на период 2013-2020 годов» | проект постановления Пра­вительства Республики Ка­релия | III квартал | Министерство сельского, рыбного и охот­ничьего хозяйства Республики Карелия |
| 90. | Разработка и утверждение долгосрочной целевой программы «Раз­витие товарного рыбоводства в Республике Карелия на 2013-2017 годы» | проект постановления Пра­вительства Республики Ка­релия | III квартал | Министерство сельского, рыбного и охот­ничьего хозяйства Республики Карелия |
| 91. | Разработка и утверждение долгосрочной целе­вой программы «Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2015 года» | проект постановления Правительства Республики Карелия | II квартал | Министерство по делам молодежи, физи­ческой культуре, спорту и туризму Рес­публики Карелия |
| 92. | Выполнение Соглаше­ния между Прави­тельством Рес­публики Карелия и ОАО Банк ВТБ по обеспечению стабильной работы предприятий ЗАО «Ин­вестлеспром» | отчет о выполнении Соглашения в адрес Правительства Республики Карелия | ежеквартально | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| III. Развитие торговой деятельности | | | | |
| 93. | Проведение информационного обеспечения в области торговой деятельности о состоянии тор­говли и тенденциях ее развития в Республике Карелия и в муници­пальных образованиях в Республике Карелия | отчет о мероприятиях по проведению информацион-ного обеспечения в адрес Министерства промышлен-ности и тор­говли Российской Федера­ции | ежеквартально | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 94. | Разработка предложений по осуществлению на терри­тории Республики Карелия мероприятий по реализа­ции, обеспечению и защите прав потребителей | протоколы заседаний Совета по защите прав потребителей при Правитель­стве Республики Карелия | ежеквартально | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| IV. Устранение инфраструктурных ограничений экономического роста | | | | |
| Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры | | | | |
| 95. | Разработка и утверждение долгосрочной целевой программы «Развитие пассажирского транспорта в Республике Карелия на период 2011-2015 годов» | проект постановления Правительства Республики Карелия | I полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 96. | Заключение согла­шения между Правительством Республики Карелия и ОАО «РЖД» о взаимодействии и со­трудничестве в области железно­дорожного транспорта на 2012-2015 годы | проект распоряжения Правительства Республики Карелия | II квартал | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 97. | Подготовка проекта закона Республики Карелия «О перемеще-нии транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» | проект закона Республики Карелия | I полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 98. | Установление нормативов мини­мальной обеспеченности населе­ния пунктами технического ос­мотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципаль-ных образований | проект постановления Правительства Республики Карелия | II квартал | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| Повышение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Карелия | | | | |
| 99. | Реализация мероприятий региональ-ной целевой программы «Раз­витие дорожного хозяйства Рес­публики Карелия на период до 2015 года» | отчет о ходе выполнения программы в адрес Правитель­ства Республики Карелия | один раз в год | Министерство строительства Республики Карелия |
| Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечение энергоэффективности и энергосбережения | | | | |
| 100. | Развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей рес­пуб­лики, привлече­ние инвестиций в строительство объектов электро­энергетики в соответствии со Схе­мой и Программой пер­спективного развития элек­троэнергетики Респуб-лики Карелия на период до 2017 года | отчет о выполнении в адрес Правитель­ства Республики Карелия | один раз в год | Государственный комитет Республики Ка­релия по жилищно-коммунальному хозяй­ству и энергетике |
| 101. | Реализация Региональной про­граммы по энергосбережению и по­вышению энергетической эф­фективности на период до 2020 года | отчет о ходе реализации мероприятий программы в адрес Министер­ства энергетики Россий­ской Федерации;  отчет о ходе реализации мероприятий программы в адрес ФГУ «Российское энергетиче­ское агентство» | ежемесячно  ежеквартально | Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,  органы исполнительной власти Респуб­лики Карелия |
| 102. | Включение в тарифы регулируе­мых организаций средств на реали­зацию мероприятий по энергосбе­режению и повышению энергоэф­фективности | протокол Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам по утверждению программ по энергосбе­режению и повышению эффективности деятельно­сти регулируемых органи­заций | сентябрь-ноябрь | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| Газификация республики | | | | |
| 103. | Реализация мероприятий по гази­фикации Республики Карелия на 2011-2015 годы | отчеты о ходе реализации мероприятий в адрес Прави-тельства Республики Каре-лия | I полугодие,  II полугодие | Министерство строительства Республики Карелия,  Государственный комитет Рес­публики Карелия по жилищно-комму­нальному хозяйству и энергетике |
| V. Использование рациональных моделей потребления | | | | |
| Рациональное пользование лесами | | | | |
| 104. | Реализация сводного плана тушения лесных пожаров на территории Республики Карелия в 2012 году | проект распоряжения Главы Республики Карелия | II-III кварталы | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения |
| 105. | Заключение и реализация соглашения о взаимодействии Министерства внутренних дел по Республике Карелия и Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия в работе по пресечению нарушений лесного законодательства в сфере лесного комплекса на 2012 год | соглашение  о взаимодействии | I полугодие | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) |
| 106. | Заключение и реализация соглашения об улучшении взаимодействия между Министерством по природо-пользованию и экологии Республики Карелия и Карельской таможней и координации деятельности по выявлению и пресечению правонарушений в сфере лесного комплекса на 2012-2014 годы | соглашение о взаимодействии | I полугодие | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия,  Карельская таможня (по согласованию) |
| Эффективное использование водных ресурсов | | | | |
| 107. | Распределение квот добычи (вы­лова) водных биологических ре­сурсов, отнесенных к объек­там рыболовства, в отношении ко­торых устанавли-вается общий до­пустимый улов | приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | один раз в год | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия |
| 108. | Подготовка и заключение договоров пользования водными биологиче­скими ресурсами, которые отне­сены к объектам рыболовства, и общий допустимый улов которых не устанавливается | отчеты о ходе реализации мероприятий в адрес Пра­вительства Республики Ка­релия | в течение года | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия |
| 109. | Разработка долгосрочной целевой программы «Использование и ох­рана водных объектов на террито­рии Республики Карелия на период до 2020 года» | проект постановления Правительства Республики Карелия | сентябрь | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| Повышение эффективности использования государственного имущества и земельных ресурсов | | | | |
| 110. | Включение в программу приватизации государственного и муниципального имущества, не являющегося необходимым для осуществления полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия | проект распоряжения Правительства Республики Карелия | I полугодие | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд |
| 111. | Проведение мероприятий по разграничению государственной собственности между различными уровнями власти | проекты распоряжений Правительства Республики Карелия о разграничении государственной собственности | в течение года | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд |
| 112. | Создание единой для государст­венных заказчи­ков и заказчиков – бюджетных уч­реждений автоматизированной ин­формационной системы «Государ­ственный заказ Республики Каре­лия», интегрированной с финансо­вой системой республики | проект распоряжения Правительства Республики Карелия о создании автоматизированной ин­формационной системы | один раз в год | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд |
| 113. | Разработка и утверждение ведом­ственной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохо­зяйственных земель Республики Карелия на 2012-2014 годы» | приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | I полугодие | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия |
| VI. Укрепление положительного имиджа Республики Карелия в России и за рубежом | | | | |
| 114. | Участие в работе Рабочей группы при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по разра­ботке проекта федерального закона «О приграничном сотрудничестве в Российской Федерации» | подготовка предложений, заключений и аналитических материалов к проекту федерального закона | в течение года | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 115. | Разработка Договора о сотрудничестве между Республи­кой Карелия (Российская Федера­ция) и губернией Тромс (Королев­ство Норвегия) на период с 2013 года | отчет о ходе разработки и согласования договора в адрес Правительства Республики Карелия | IV квартал | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 116. | Участие членов Правительства Республики Карелия в заседаниях Регионального Совета, Региональ-ного Комитета и рабочих группах Баренцева/Евроарктического региона | отчеты членов Правительства Республики Карелия о выполнении служебного задания Главе Республики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 117. | Участие в работе по реализации Программы приграничного со­трудничества России и Европей­ского Союза Европейского инст­румента соседства и партнерства «Карелия» | проект правового акта Правительства Республики Карелия о новом составе Объединенных Монито­рингового и Отборочного комите­тов | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 118. | Участие членов Правительства Республики Карелия в заседаниях Исполкома Евроре­гиона «Карелия» | отчеты членов Прави-тельства Республики Карелия о выполнении служебного задания Главе Республики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 119. | Утверждение и реализация программы «Основные направления работы Правительства Республики Карелия по поддержке соотечественников за рубежом на период 2012-2014 годов» | проект распоряжения Правительства Республики Карелия | I полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 120. | Содействие развитию погранично-таможенной инфраструктуры на территории Республики Карелия | обращение в адрес Правительства Российской Федерации по акту­альным проектам на терри­тории Республики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 121. | Представление экономического, инвестиционного, инновационного и туристического потенциала респуб-лики на местных, межрегио­нальных и международных вы­ставках | отчет о проведенных мероприятиях в адрес Правительства Республики Карелия | декабрь | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 122. | Подписание Соглашения между Правительством Республики Каре­лия и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд­ничестве и Протокола по его реа­лизации | проект распоряжения Правительства Республики Карелия об одобрении и подписании Соглашения и Протокола | I полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 123. | Подписание Соглашения между Правительством Республики Каре­лия и Правительством Ленинград­ской области о торгово-экономиче­ском, научно-техническом и куль­турном сотрудничестве и Прото­кола по его реализации | проект распоряжения Правительства Республики Карелия об одобрении и подписании Соглашения и Протокола | II полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 124. | Взаимодействие с общественными организациями Республики Каре­лия (Торгово-промышленная пала­та Республики Карелия, Союз промышленников и предпринима­телей (работодателей) Республики Карелия) по проведению информа­ционных семинаров, собраний по вопросам членства России в ВТО, а также размещение информации по тематике ВТО на Интернет-пор­тале Правительства Республики Карелия | доклад о проведенных мероприятиях в адрес Главы Республики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| VII. Развитие информационного и гражданского общества, формирование электронного правительства Республики Карелия | | | | |
| 125. | Ввод электронного документооборота в деятельность органов исполнительной власти | проект постановления Правительства Республики Карелия о регламентации организационного документооборота и делопроизводства в органах исполнительной власти Республики Карелия в условиях использования единой системы электрон-ного документооборота и делопроизводства | сентябрь | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 126. | Утверждение Положения и порядка ведения информационной системы «Реестр государственных информационных ресурсов Республики Карелия» | проект распоряжения Правительства Республики Карелия об утверждении Положения и порядка ведения информационной системы | I полугодие | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 127. | Подключение органов местного самоуправления Республики Карелия к региональной системе межведомственного взаимодействия | проект распоряжения Правительства Республики Карелия об одобрении типового соглашения | в течение года | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 128. | Уточнение порядка и состава информации о деятельности органов государственной власти Республики Карелия и местного самоуправления | проект распоряжения Правительства Республики Карелия | в течение года | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 129. | Реализация мероприятий Региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы | отчет о ходе реализации программы в адрес Правитель­ства Республики Карелия | ежеквартально | Государственный комитет Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями |
| VIII. Повышение эффективности работы органов исполнительной власти Республики Карелия | | | | |
| Обеспечение реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы | | | | |
| 130. | Разработка программы Республики Карелия по снижению администра­тивных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг на 2012-2013 годы | проект постановления Правительства Республики Карелия | I полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 131. | Разработка концепции региональ­ной целевой программы «Развитие информационного общества в Рес­публике Карелия на 2013-2015 годы» | проект распоряжения Правительства Республики Карелия | II квартал | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,  органы исполнительной власти Республики Карелия |
| Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | |
| 132. | Организация мониторинга наибо­лее массовых и значимых для гра­ждан и бизнеса государственных услуг (функций), а также удовле­творенности граждан и предпри­нимателей качеством предоставле­ния (исполнения) государственных услуг (функций), подготовка пред­ложений по оптимизации порядка их предоставления | приказ Министерства экономического развития Республики Карелия об утверждении методики и инструментария проведения мониторинга | III квартал | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 133. | Приведение нормативных право­вых актов Республики Карелия в соответствие со статьей 7 Феде­рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с целью устранения ограничений для предоставления государственных ус­луг посредством межведомствен­ного взаимодействия | нормативные правовые акты органов исполнительной власти Республики Карелия | II квартал | органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 134. | Регламентация предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами исполнительной власти Республики Карелия | нормативные правовые акты органов исполнительной власти Республики Карелия об утверждении администра-тивных регла­ментов | III квартал | органы исполнительной власти Республики Карелия |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | | | | |
| 135. | Открытие Центрального офиса Рес-публиканского центра оказания госу-дарственных и муниципальных услуг | информация о ходе выпол-нения в адрес Правительства Республики Карелия | III квартал | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 136. | Формирование перечня государст­венных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофунк­циональных центрах предоставле­ния государственных и муници­пальных услуг | проект распоряжения Правительства Республики Карелия | I полугодие | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 137. | Анализ эффективности деятельно­сти органов исполнительной вла­сти Республики Карелия, подго­товка соответствующих предложе­ний | справка и докладная записка по результатам проверки в адрес Главы Республики Карелия | в соответствии  с поручениями Главы Республики Карелия | Государственный контрольный комитет Правительства Республики Карелия |
| Противодействие коррупции | | | | |
| 138. | Разработка Региональной долгосрочной целевой программы Республики Карелия «Противо-действие коррупции в Республике Карелия» на 2013-2016 годы | проект постановления Пра­вительства Республики Ка­релия | сентябрь | Администрация Главы Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия |
| IX. Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности | | | | |
| 139. | Реализация мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы и Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-2012 годы | отчеты о ходе реализации программ в адрес Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно | Министерство строительства Республики Карелия |
| 140. | Разработка долгосрочной целевой программы «Профилактика право­нарушений в Республике Карелия на 2012-2016 годы» | проект постановления Правительства Республики Карелия | I полугодие | Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения |
| 141. | Реализация Плана противоэпизо­отических мероприятий на терри­тории Республики Карелия | отчет о реализации плана в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации | ежеквартально | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия |
| X. Комплексное (сбалансированное) развитие территорий | | | | |
| 142. | Мониторинг эффективности дея­тельности органов местного само­управления в Республике Карелия | доклады в адрес Мини-стерства регионального развития Российской Феде-рации, в адрес Правительства Республики Карелия | сентябрь | Министерство экономического развития Республики Карелия,  органы исполнительной власти Рес­публики Карелия |
| 143. | Актуализация Комплексных инве­стиционных планов монопрофиль­ных муниципальных образований Республики Карелия | отчет о мероприятиях по актуализации в адрес Правительства Республики Карелия | один раз в год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 144. | Подготовка паспортов социально-экономи­ческого состояния монопрофиль­ных населенных пунктов Респуб­лики Карелия | паспорт моногородов по форме Минрегиона России | ежеквартально | Министерство экономического развития Республики Карелия |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_