**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственных программ Республики Карелия**

**за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Карелия за 2020 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 416-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия» (далее - Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ и дополнительно представленной информации, внесенных в автоматизированную систему планирования и анализа исполнения бюджета Республики Карелия (далее - АИС «Бюджет»).

Перечень государственных программ Республики Карелия, действующий в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 марта 2017 года № 158р-П, включает 21 государственную программу, в том числе государственные программы «Доступная среда в Республике Карелия», «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» и «Формирование современной городской среды», разработанные в соответствии с пунктом 2[[1]](#footnote-1) Порядка, в связи с чем требования по подготовке и представлению годовых отчетов, утвержденные Порядком, на них не распространяются.

**Сведения об основных результатах реализации государственных программ**

**Республики Карелия за 2020 год**

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Совершенствование социальной защиты граждан»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство социальной защиты Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 4 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 17 | 12 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 90 | 59 |

В результате реализации государственной программы:

-доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания составила 99% (план - 100,0 %);

Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено возрастающим спросом со стороны граждан пожилого возраста и инвалидов на социальные услуги в стационарной форме, а также введением временных ограничений на прием граждан в стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

-доля граждан, получивших социальную поддержку в учреждениях социальной защиты, в общей численности граждан, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся в учреждения социальной защиты – 100% (план – 100%);

-доля детей из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Карелия – 27,7% (план – 22,9%);

Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено снижением доходов граждан в связи с мероприятиями, проводимыми на территории Республики Карелия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

-доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей в Республике Карелия - 1,11 % (план - 1,3 %);

-доля организаций социального обслуживания, показавших высокий и средний уровень качества предоставляемых социальных услуг, из числа прошедших независимую оценку качества - 100 % (план - 100 %).

По итогам 2020 года всем гражданам, имеющим право на социальную поддержку, обратившимся в учреждения социальной защиты, социальная поддержка предоставлена в полном объеме. Общее число граждан, проживающих в Республике Карелия, которые в 2020 году были обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия, а также государственной помощью с учетом адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости, составило 262,0 тыс. человек.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,083 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 0,740 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения» | 1,372 |
| Эффективность государственной программы | 1,065 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,800 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2020 году и последующие годы, необходимо:

- усилить контроль за качеством планирования показателей (индикаторов) государственной программы;

- своевременно предоставлять годовой отчет в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия.

## *Государственная программа* *Республики Карелия*

## *«Обеспечение доступным и комфортным жильем*

## *и жилищно-коммунальными услугами»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства, жилищно - коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 2 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 5 | 4 |
| Показатели результатов подпрограмм | 31 | 25 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 19 | 12 |

В результате реализации государственной программы:

- удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда по итогам 2020 года составил 1,73% (план - 1,59%);

- годовой объем ввода жилья составил 290,3 тыс. кв. м. (план – 275 тыс. кв. м.);

- общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (уровень обеспеченности), увеличилась с 21,5 кв. м в 2002 году до 27,8 кв. м. в 2020 году.

На реализацию Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее – Программа) в 2020 году направлено 1 106,71 млн. рублей, в том числе 1 081,40 млн. рублей за счет средств Фонда ЖКХ, 25,31 млн. рублей – за счет средств бюджета Республики Карелия. Кроме того, в 2020 году в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2018 годы на цели переселения направлено 0,54 млн. руб.

В 2020 году в соответствии с ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 153 от 21 марта 2006 года выдано 24 государственных жилищных сертификата.

В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» распределены субсидии между 13 муниципальными образованиями на общую сумму 57,71 млн. рублей, в том числе 51,90 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья в 2020 году выданы 45 семьям.

Показатель «площадь многоквартирных домов, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту» по итогам 2020 года составил 439,24 тыс. кв. м, при плане – 207,14 тыс. кв. м, что связано с дополнительной организацией Фондом капитального ремонта Республики Карелия выполнения технического обследования «ветхих» (неремонтопригодных) многоквартирных домов с целью признания из аварийными и исключением из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» в 2020 году введены в эксплуатацию объекты «Строительство очистных канализационных сооружений в п. Ладва Прионежского муниципального района Республики Карелия» и «Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) поселка Заозерный Сортавальского муниципального района».

В 2020 году предоставлена субсидия государственному унитарному предприятию Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго» на финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, возникшей в результате организации теплоснабжения, в размере 167,76 млн. рублей.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» | 1,091 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» | 0,941 |
| Эффективность государственной программы | 0,982 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,950 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Содействие занятости населения»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление труда и занятости Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 2 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 3 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 19 | 19 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 16 | 15 |

В результате реализации государственной программы:

- уровень регистрируемой безработицы – 4,1% (план - 4,3%);

- удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы – 38,8% при плане 32,5%;

- удельный вес выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», исполнителем которых определено Правительство Республики Карелия - 96 % при плане 96%;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более - 193 при плане 445 человек;

Невыполнение планового значения по уровню занятости в 57,0% (факт за 4 квартал 2020 года – 52,6%) связано с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что повлекло за собой вынужденную приостановку (или остановку) деятельности предприятий малого бизнеса. Экономические и финансовые трудности малых/микро-предприятий и индивидуальных предпринимателей, возникшие в период реализации карантинных мероприятий, не позволили вернуться к уровню занятости начала 2020 года (54,7%). В целом слабая демография и структурные проблемы сказались на сокращении предложения рабочей силы и, следовательно, снижении занятости в экономике.

Посредством реализации основных мероприятий государственной программы в текущем году удалось сдерживать рост напряженности на рынке труда и обеспечить устойчивость его работы, при этом повысить уровень удовлетворенности граждан качеством

Осуществление мероприятий позволило не допустить снижения интеграции в рынок труда отдельных социально-демографических групп населения, а также помогло сохранить/продлить их активную трудовую деятельность. В результате развития системы адаптации и профессионального обучения, стимулирования деловой инициативы и предприимчивости удалось улучшить конъюнктуру рынка труда, повысить конкурентоспособность незанятых граждан, ищущих работу.

В 2020 году реализация мероприятий обеспечила сбалансированность регионального рынка труда и защиту трудовых прав работников, способствовала предотвращению возникновения коллективных трудовых споров, забастовок, гражданских акций неповиновения. Регулируемое привлечение иностранной рабочей силы помогло нивелировать отрицательные последствия дисбаланса рынка труда, обеспечивая потребность работодателей в рабочей силе

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» | 1,103 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы» | 1,540 |
| Эффективность государственной программы | 1,278 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,850 - достаточная.

## *Государственная программа Республики Карелия*

## *«Развитие культуры»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство культуры Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 2 |
| Показатели результатов для государственных программ, реализуемых без выделения подпрограмм | 31 | 27 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 42 | 16 |

В результате реализации государственной программы:

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, составил 97,3% (план - 94%).

- рост востребованности у населения Республики Карелия услуг республиканских учреждений культуры и искусства составил 506 тысяч человек (плановое значение – 506).

Решение поставленных в 2020 году задач обеспечивалось через реализацию мероприятий в рамках государственных и федеральных программ, организацию информационной, культурно-просветительской, добровольческой деятельности, участие в качестве партнеров в международных и региональных проектах. Большинство реализуемых мероприятий проводились под эгидой ключевых событий и памятных дат 2020 года: 100-летия образования Республики Карелия; 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Кроме того, началась подготовительная работа к празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I Великого.

В результате проведенных работ, по сохранению воинских захоронений и мемориалов, памятников, связанных с развитием культуры и историей Республики Карелия, удалось значительно улучшить состояние воинских захоронений, расположенных на территории республики и обеспечить сохранение восстановленных воинских захоронений в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.

 Мероприятия по разработке проектной документация для проведения ремонтно-восстановительных работ на мемориальных, военно - исторических объектах и памятниках выполнены в полном объеме на территории 9 муниципальных образований в отношении 18 воинских захоронений.

В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на территории Республики Карелия в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- восстановление 16 воинских захоронений;

- нанесение 60 имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;

- обустройство 3 мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ;

- установка 7 мемориальных знаков.

В рамках Плана мероприятий празднования 100-летия образования Республики Карелия была продолжена работа по обоснованию включения г. Сортавала в перечень исторических поселений Российской Федерации.

Активно продолжается работа по популяризации объекта культурного наследия «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», проведена подготовка материалов к проекту номинационного досье объекта.

Достигнуты значения показателей «доля объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий» (7% при плане 6,9%) и «доля объектов культурного наследия с утвержденными границами зон охраны» (31,2% при плане 30,7%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность государственной программы** | 0,810 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,950- достаточная.

## *Государственная программа Республики Карелия*

##  *«Развитие физической культуры и спорта»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования и спорта Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 2 | 1 |
| Показатели результатов подпрограмм | 15 | 13 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 51 | 16 |

В результате реализации государственной программы:

-доля населения Республики Карелия в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Карелия в возрасте 3-79 лет – 47,56% (план – 45,8%);

-доля населения Республики Карелия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Карелия – 47,56% при плане 45,8%;

-количество медалей, завоеванных карельскими спортсменами основного, молодежного и юниорского состава сборных команд Республики Карелия и Российской Федерации на официальных всероссийских и международных соревнованиях - 86 при плане 95 штук. Недостижение планового значения показателя обусловлено введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

В 2020 году введены в эксплуатацию легкоатлетическое ядро стадиона в г. Сегеже, стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия» в г. Костомукша.

В рамках федерального и регионального проектов «Спорт - норма жизни» в 2020 году завершена установка спортивно-технологического оборудования на 8 малых спортивных площадках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», из них 5 закупленных в 2019 году (в пгт Калевала, Пяозерский, городах Олонец, Суоярви, Медвежьегорск) и 3 закупленные в 2020 году (в городах Костомукша, Сортавала и селе Деревянное).

Закуплено искусственное покрытие для футбольного поля и легкоатлетических дорожек, укладка которых будет завершена в 2021 году на стадионе «Юность» в Петрозаводске.

Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске (строительная готовность объекта составляет 65%).

В 2020 году проведены 69 физкультурных и 457 спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия, в том числе этапы Чемпионата и Кубка России по автомобильному спорту, ралли – «Карелия» и ралли – «Яккима», всероссийские соревнования по боевому самбо, памяти генерал-лейтенанта ФСБ Чуйкина Валентина Михайловича, Чемпионат и Первенство России по триатлону, Чемпионаты СЗФО по боксу, киокусинкай.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» | 0,197 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия» | 1,373 |
| Эффективность государственной программы | 0,785 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,850 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Экономическое развитие и инновационная экономика»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 0 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 7 | 6 |
| Показатели результатов подпрограмм | 114 | 96 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 106 | 81 |

В результате реализации государственной программы:

10 апреля 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 973-р утверждена Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Карелия (далее - Программа). Период реализации Программы с 2020 по 2024 год включительно. Программа включает мероприятия по субсидированию затрат инвесторов по уплате процентов по кредитам на приобретение техники и оборудования, на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства и других мероприятий

Оказана поддержка 5 инвестиционным проектам на общую сумму 373,7 млн. рублей. Показатель «сумма инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в рамках Реализации мероприятий индивидуальной программы социально - экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы» составил 784,5 млн. рублей (план - 500 млн. рублей).

 Показатель «создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально - экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы» составил 101 ед. (план. - 15 ед.).

В 2020 году проведено 6 заседаний рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику Республики Карелия, на которых рассмотрено 34 инвестиционных проекта (план – 30 ед.) в лесопромышленном, горнопромышленном и агропромышленных комплексах, сферах туризма, отдыха и промышленной инфраструктуры.

Для Республики Карелия 2020 год стал знаковым – федеральный центр поддержал инициативу региона по дополнительному включению территорий Костомукшского городского округа, Сегежского и Калевальского национального муниципальных районов в состав Арктической зоны Российской Федерации. В настоящее время в республике проводится работа по привлечению инвесторов на арктические территории.

Необходимо отметить, что 4 декабря 2020 года заключено соглашение между Правительством Республики Карелия и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики о передаче функций управляющей компании акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия».

Плановое значение показателя результата «количество проведенных консультаций с потенциальными резидентами Арктической зоны Российской Федерации» достигнуто (план 10 ед).

В отчетном году введен в эксплуатацию промышленный технопарк в городе Петрозаводск «Южная Промзона». На текущий момент на технопарке работают 5 резидентов (они получили возможность пользоваться производственной инфраструктурой и складскими помещениями технопарка по льготным расценкам, а также комплексом дополнительных услуг на всех этапах работы), созданы 80 рабочих мест.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | 2,269 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 1,421 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» | 0,769 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 0,876 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | 1,123 |
| Эффективность государственной программы | 0,969 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,700 - недостаточная.

Стоит отметить, что на недостаточный уровень результативности операционной работы государственной программы повлияло значительное отклонение фактических значений показателей от плановых в положительную сторону, в связи с беспрецедентной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

 В период введенных ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления субсидий в целях возмещения части понесенных затрат были очень востребованы.

В 2020 году затраты компенсировались по различным направлениям, в том числе на аренду, коммунальные платежи, обучение, рекламу, покупку оборудования и средства дезинфекции, лизинговые платежи, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, строительство и (или) реконструкцию объектов дорожного сервиса, созданию объектов, предназначенных для проживания туристов и прочие.

На перевыполнение показателей существенное влияние оказали меры поддержки инновационных предприятий, выраженные в предоставлении субсидий, предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации их сотрудников в сфере инновационной деятельности.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Информационное общество»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Администрация Главы Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Показатели результатов для государственных программ, реализуемых без выделения подпрограмм | 10 | 10 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 43 | 12 |

В результате реализации государственной программы:

Индекс внедрения объектов информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий в сфере государственного управления составляет 30,0 единицы (план – 30,0 ед.), что обеспечило рост числа объектов информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий, внедренных в государственное управление Республики Карелия, а также предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронном виде.

В рамках технического сопровождения и эксплуатации (вывод из эксплуатации) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия в отчетном году обеспечена доступность информационных систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия на уровне 99,9 % (с допустимым отклонением от 100 % - 0,15%).

В 2020 году выполнен комплекс работ по обеспечению бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия

В программном обеспечении «Digit МЭВ», обеспечивающем межведомственное электронное взаимодействие, зарегистрировано 18 органов исполнительной власти Республики Карелия, 35 органов местного самоуправления.

В 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 сентября 2019 года № 675р-П органами исполнительной власти Республики Карелия осуществлена передача функции в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения государственному бюджетному учреждению Республики Карелия «Карельский ресурсный центр цифровых технологий», обеспечивалось техническое сопровождение и эксплуатация (вывод из эксплуатации), а также развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Карелия.

В отчетном году в рамках государственной программы освоены средства федерального бюджета на перевод 38 электронных сервисов Республики Карелия на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия версии 3.хх. в размере 6460,4 тысячи рублей (софинансирование из бюджета республики – 65,3 тысяч рублей), а также на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода в размере 1337,4 тысячи рублей (софинансирование из бюджета республики – 13,5 тысяч рублей).

В 2020 году во всех органах исполнительной власти Республики Карелия, их подведомственных организациях, органах местного самоуправления Республики Карелия обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность государственной программы** | 1,348 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 1,000 - высокая.

## *Государственная программа Республики Карелия*

## *«Развитие транспортной системы»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 15 | 13 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 11 | 9 |
| Показатели результатов подпрограмм | 37 | 30 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 81 | 42 |

В результате реализации государственной программы:

- увеличение доли нормативного состояния региональных автодорог (план – 35,2%, факт – 36,16%);

- увеличение доли нормативного состояния автодорог Петрозаводской городской агломерации (план – 61,9%, факт – 62%);

- сокращение количества мест концентрации ДТП (план – снизить с 80% до 70%, факт – снижено с 80 % до 60%);

- увеличение доли используемого отечественного оборудования (товаров, работ и услуг) в рамках нацпроекта (план – 60%, факт – 94%).

В 2020 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» отремонтированы 184 километра региональных дорог. В Петрозаводской городской агломерации отремонтированы дороги местного значения общей протяженностью 24 километра.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» в 2020 году завершены работы на следующих объектах: Строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 автомобильной дороги Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча» (Беломорский муниципальный район), Строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500 автомобильной дороги Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча» (Беломорский муниципальный район).

В 2020 году не были завершены следующие мероприятия федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года»: Строительство мостового перехода через р. Семча на км 132 + 910 автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро – (через Поросозеро) – Медвежьегорск; Строительство мостового перехода через р. Тереонкоски на км 105 + 250 автомобильной дороги Суоярви – Юстозеро – (через Поросозеро) – Медвежьегорск; Строительство мостового перехода через р. Журавлева на км 127 + 470 автомобильной дороги Суоярви –Юстозеро – (через Поросозеро) – Медвежьегорск; Реконструкция участка автомобильной дороги Олонец – Вяртсиля, км 96 – км 118 (24 км) (2этап); Строительство автомобильной дороги Великая Губа – Оятевщина. Срок реализации данных мероприятий продлен до 2021 года. Также в 2020 году завершены работы на объекте «Реконструкция мостового сооружения через р. Неглинка по ул. Кирова в г. Петрозаводске», однако объект введен в эксплуатацию в январе 2021 года.

В течении 2020 года администрацией Петрозаводского городского округа в течение неоднократно проводились конкурсные процедуры в целях определения подрядчика на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт мостового сооружения через р.Лососинка по ул. Маршала Мерецкова в г. Петрозаводске». В ходе проведения аукционов заявки на участие были поданы потенциально недобросовестными организациями. УФАС по РК было принято решение об отмене аукциона по данному объекту, в том числе с учетом рекомендаций правоохранительных органов.

В части развития транспортной инфраструктуры наиболее значимым реализованным проектом федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» является строительство нового здания аэровокзала пропускной способностью до 300 пассажиров в час.

В 2020 году авиасообщение в республике осуществлялось по следующим направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Череповец, Архангельск, Симферополь, Сочи и Анапа. В указанный период выполнено 483 оборотных рейса на межрегиональных линиях. Количество перевезенных пассажиров – 68 039 человек.

В рамках обеспечения транспортной доступности островных территорий региона, выполнялись пассажирские перевозки воздушным транспортом по межмуниципальному маршруту «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи - Петрозаводск» подведомственным Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» в рамках доведенного государственного задания. На 31 декабря 2020 года по данному маршруту перевезено 776 пассажиров.

В связи с приостановлением с 29 марта 2020 года на территории Республики Карелия перевозок пассажиров общественным транспортом и утратой транспортными предприятиями источника доходов, в целях выполнения трудового законодательства ГУП РК «Карелавтотранс» и ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» предоставлены субсидии на оплату труда и страховых взносов за март – май 2020 года в объеме 20 942 тыс. рублей.

В части организации перевозок пассажиров в муниципальных районах республики, в соответствии с поручением Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия в 2020 года заключено два государственных контракта с ООО «Яр Камп» на поставку 28 новых автобусов: 15 автобусов среднего класса марки ПАЗ-320435-04 Вектор NEXT Доступная среда и 13 автобусов малого классов марки ГАЗель NEXT Citiline модель А60R42 с возможностью перевозки маломобильных пассажиров. Все автобусы поставлены в республику и переданы в органы местного самоуправления.

В целях бесперебойного осуществления пригородного железнодорожного сообщения по социально значимым маршрутам в условиях государственного регулирования тарифов, а также сохранения в республике льгот на проезд учащихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2020 году Министерством и АО «СЗППК» 18 декабря 2019 года заключено Дополнительное соглашение № 1 от 18 декабря 2019 года к Договору на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Карелия на 2019-2021 годы № 1 от 21 декабря 2018 года. По состоянию на 1 января 2021 года перевезено 7 698 обучающихся.

Значительное снижение показателей по перевезенным пассажирам связано с введением на территории Республики Карелия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года).

Снижение показателя количество регулярных маршрутов перевозки пассажиров внутренним водным транспортом связано с тем, что в 2020 году водные перевозки осуществлялись только по маршруту «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск». По результатам траления акватории у причала Великая Губа в северной оконечности причала обнаружено задевание, минимальная глубина у стенки причала составляет 2,30 м. Для выполнения рейсов в рамках государственного контракта используются теплоходы типа «Метеор» и «Комета», имеющие разные показатели осадки (глубины погружения судна в воду). В соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, минимальный запас по глубине (минимальный запас воды под днищем судна), необходимый для безопасного подхода и стоянки у причала, для теплохода типа «Метеор» составляет 2,80 метров, а для теплохода типа «Комета» - 4,05 метра. Таким образом, подход к причалу Великая Губа судами указанного класса возможен только после проведения дноуглубительных работ у причала.

Также в 2020 году из федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» исключено мероприятие «Реконструкция причальной стенки в пос. Ново-Стеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район».

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия» | 1,011 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» | 1,013 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие транспортного обслуживания населения» | 0,903 |
| Эффективность государственной программы | 0,946 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,950 - достаточная.

## *Государственная программа Республики Карелия*

## *«Развитие агропромышленного* *и рыбохозяйственного комплексов»*

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 10 | 8 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 10 | 8 |
| Показатели результатов подпрограмм | 15 | 12 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 53 | 44 |

В результате реализации государственной программы основные целевые индикаторы государственной программы достигнуты следующим образом:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 100,4 %, что ниже целевого показателя государственной программы на 1,0 п.п. Недостижение целевого показателя обусловлено снижением объёмов производства продукции растениеводства (овощей - на 1,2 %, картофеля - на 3,9 %) и животноводства (молока - на 0,5%, мяса всех видов в живом весе - на 3%);

- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) составил 116,8 % (+ 16,1 п.п. к плановому значению показателя);

- индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) составил 183,8 %, превысив плановое значение на 83,5 п.п;

- по результатам финансово - хозяйственной деятельности товаропроизводителей агропромышленного комплекса в 2020 году, рентабельность (с учетом субсидий) составила 15,4 %, что выше целевого показателя на 6,9 п.п;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) за 2020 год составила 36 289,4 рубля;

- за 2020 год индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 144,1 %;

- индекс производительности труда в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) превысил плановое значение на 0,2 п.п. и составил данным 105,2 %;

- фактическое значение целевого показателя «количество высокопроизводительных рабочих мест (в сельском хозяйстве)» составило 34 единицы или 103,0 % к плану;

- целевой показатель «доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади» в отчетном году выполнен в полном объеме;

- уровень освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Федерации составил 97 % (- 2,6 % к плановому значению).

Недостижение показателя связано с недоосвоением квоты скумбрии компанией ООО «Азимут» вследствие отсутствия массового похода рыбы в район промысла; временным приостановлением деятельности компании ООО «Пелагика» в августе 2020 г., в связи с введенным карантином по коронавирусной инфекции; недоосвоением квоты ООО «ПКФ «Буссоль» для осуществления прибрежного рыболовства, в связи с ограничением береговых рыбоперерабатывающих предприятий по приемке рыбы в неразделанном виде.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства» | 0,960 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства» | 1,245 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» | 1,506 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» | 0,841 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия» | 0,998 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв» | 1,150 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие рыбного хозяйства» | 1,023 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация производства» | 1,278 |
| Эффективность государственной программы | 1,125 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,700 - недостаточная. Это обусловлено тем, что большинство плановых показателей (целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов) государственной программы установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Росрыболовством, в связи с чем не могли быть скорректированы.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Воспроизводство и использование природных ресурсов*

*и охрана окружающей среды»*

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 4 | 4 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 6 | 5 |
| Показатели результатов подпрограмм | 19 | 12 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 46 | 39 |

В результате реализации государственной программы:

Лесистость территории – 53,1% (план – 53,1%).

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 92,2 % (план – 71,7 %).

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 68,3% (план – 65,9 %).

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда – 168,3 руб. (план – 163,0 руб.).

 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров – 85% (план – 49%).

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства – 63,3% , (план – 63,3%).

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины – 68,0% (план – 62,5%).

Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян – 0 % (план – 5,1%).

Не достижение данного показателя связано с неурожаем семян лесных растений как на лесосеменных плантациях, так и в целом в сосновых насаждениях на территории Республики Карелия в сезон 2019-2020 годов.

Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала – 30,7 % (план – 34,4 %).

Не достижение данного показателя связано с продолжающейся модернизацией тепличных комплексов.

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги – 90,2% (план – 90,0%).

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда 2,79 чел. (план 2,84 чел.).

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года – 47,6% (план 5,2%).

|  |  |
| --- | --- |
| Эффективность реализации подпрограммы «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» | 1,187 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Воспроизводство минерально–сырьевой базы» | 0,858 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия» | 0,859 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» | 0,320 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие охотничьего хозяйства» | 1,071 |
| Эффективность государственной программы | 0,859 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,650 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2021 году и последующие годы, необходимо:

- своевременно вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- усилить контроль за качеством планирования государственной программы.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Республики Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 2 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 8 | 6 |
| Показатели результатов подпрограмм | 38 | 34 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 44 | 42 |

В результате реализации государственной программы:

- доля населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах в числе пострадавших составляет 69% (плановое значение 68%);

- количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) составило 718, что ниже планируемого значения (не более 725);

- количество спасенных на пожарах людей составило 590 человек, что выше планируемого значения (308);

- количество спасенных при чрезвычайных ситуациях на водных объектах, на суше и в иных местах происшествий составило 145 человек. Не достижение планируемого значения (170) вызвано снижением деструктивных событий;

- результативность поиска людей из числа пропавших без вести составила 87%, что превышает планируемое значение (87%).

В 2020 году чрезвычайных ситуаций на территории Республики Карелия не зарегистрировано.

В целях развития материально-технической базы республиканской противопожарной службы за счет средств бюджета Республики Карелия приобретено:

- 5 пожарных автомобилей АЦ-40 (5557) (33 365,0 тысяч рублей);

- 2 оперативных автомобиля (1 446,767 тысяч рублей);

- комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента (659,572 тысяч рублей);

- 3 воздушных компрессора (11 468,79 тысяч рублей);

- пожарно-техническое вооружение и оборудование, приборы контроля дыхательных аппаратов, пожарные рукава (7 400,581 тысяч рублей).

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность» | 1,103 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,920 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» | 0,953 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма» | 1,137 |
| Эффективность государственной программы | 1,028 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,950 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие институтов гражданского общества и развитие*

*местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 0 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 9 | 8 |
| Показатели результатов подпрограмм | 28 | 25 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 51 | 41 |

В результате реализации государственной программы:

Показатель цели государственной программы «уровень удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия» составил 74,3% (плановое значение – 75,5%).

Показатель «уровень удовлетворенности населения услугами, оказываемыми социально ориентированными некоммерческими организациями» составил 82,1% (плановое значение – 75%).

Показатель «уровень удовлетворенности населения степенью доступности и качеством информации, распространяемой в средствах массовой информации» составил 83% (плановое значение – 73%).

Показатель «доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Карелия» составил 82,6% (плановое значение – 81%).

Показатель «уровень удовлетворенности граждан степенью реализации своих конституционных прав на свободу совести и вероисповедания» составил 85,3% (плановое значение – 81%).

Показатель «доля граждан Республики Карелия, вовлеченных в процессы принятия решений по вопросам местного значения» составил 16% (плановое значение – не менее 10%).

Показатель «отношение числа лиц, прошедших обучение не менее 1 раза к окончанию трехгодичного срока нахождения в резерве управленческих кадров Республики Карелия, к числу лиц, у которых в отчетном году истек трехгодичный срок нахождения в резерве управленческих кадров Республики Карелия» составил 100% (плановое значение – 100%).

В связи с незавершенной реконструкцией здания для размещения судебных участков г. Петрозаводска и Прионежского района не удалось достичь показатель «доля судебных участков, материально-техническое и информационное обеспечение которых соответствует установленным требованиям, в общем количестве судебных участков» составил 65,79% (плановое значение – 71,6%).

По итогам конкурсных отборов в 2020 году поддержано 50 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) по 19 направлениям поддержки на общую сумму 24 975,00 тыс. рублей (освоено 21 751,72 тыс. рублей). Результативность работы карельских некоммерческих организаций, качество их общественных инициатив отмечено и на федеральном уровне. По итогам конкурсов «Президентских грантов» в 2020 году 73 проекта СО НКО получили поддержку в общем объеме 101 600,00 тыс. рублей.

В Республике Карелия сформирована и успешно функционирует система информирования населения об основных событиях политической, общественной, культурной и социальной жизни через средства массовой информации, в том числе на карельском, вепсском и финском языках.

В 2020 году в Республике Карелия создано 97 органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) при плановом значении «3». Увеличение показателя связано с активной финансовой поддержкой ТОС со стороны Республики Карелия.

В рамках исполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2020 году на территории Калевальского национального муниципального района реализовано 14 мероприятий (из 14 запланированных). Выполнены ремонты фасадов зданий муниципальных учреждений Калевальского национального муниципального района, автомобильных дорог местного значения в пгт Калевала, пирса, а также работы по благоустройству парка «Святая роща» пгт Калевала, обустройство стадиона, центральной площади, благоустройство сельских населенных пунктов.

В резерв управленческих кадров Республики Карелия в 2020 году включено 4 человека, исключено 10 человек. В ноябре-декабре 2020 года на базе Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошли повышение квалификации по программе «Совершенствование личных и профессиональных компетенций менеджера в органах государственной власти» (24 часа) 20 человек, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Карелия.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы мировой юстиции в Республике Карелия» | 0,283 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» | 1,021 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к информации, распространяемой в средствах массовой информации в Республике Карелия» | 0,999 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии» («Карьяла – наш дом») | 1,024 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Содействие развитию муниципальной службы, территориального общественного самоуправления и иных форм осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» | 1,012 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Карелия» | 1,111 |
| Эффективность государственной программы | 0,908 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,650 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2021 году и последующие годы, необходимо:

- своевременно вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- усилить контроль за качеством планирования государственной программы.

*Государственная программа Республики Карелия*

*Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий*

*традиционного проживания коренных народов*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Показатели результатов для государственных программ, реализуемых без выделения подпрограмм | 7 | 6 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 17 | 14 |

В результате реализации государственной программы:

Показатель цели государственной программы «уровень удовлетворенности граждан степенью этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов» составил 79,4% (плановое значение – 73,0%).

Показатель «доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам» составил 63% (плановое значение – 53%).

Осуществлено 12 мероприятий на территории вепсских сельских поселений Прионежского муниципального района, в том числе создан вепсский этнокультурный парк «Ruzaverʼ kalʼlʼ» («Малиновая скала») в Шокшинском вепсском сельском поселении, оказана поддержка участия детей из числа коренных малочисленных народов в международной культурно-образовательной программе «Таланты Арктики. Дети» (13 человек), мастеров народных художественных промыслов в XV Международной выставке – ярмарке «Сокровища севера. Мастера и художники России- 2020», оказана поддержка традиционных отраслей хозяйства (поддержаны 3 общины коренных малочисленных народов).

В целях повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации в Республике Карелия сформирована и успешно функционирует система информирования населения по вопросам осуществления традиционной хозяйственной деятельности, возможности самозанятости населения, относящегося к категории безработных граждан, возможности осмотра в сельской местности граждан узкими специалистами учреждений здравоохранения. В 2020 году количество человек, осмотренных на выездах узкими специалистами учреждений здравоохранения, составило 784 человека, количество человек, прошедших диспансеризацию - 17 человек (плановое значение – 250 человек). В связи с проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в Республике Карелия проведение диспансеризации населения и оказание плановой медицинской помощи было приостановлено. Численность граждан, проинформированных о возможностях открытия собственного дела, составляет 49 человек (из них собственное дело организовали 42 безработных гражданина). Для осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов между 6 пользователями распределены квоты добычи водных биоресурсов по пресноводному лососю, судаку, сигу в общем объеме 2,486 тонн.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы** |
| Эффективность государственной программы | 1,155 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,700 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2021 году и последующие годы, необходимо усилить контроль за качеством планирования государственной программы.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Эффективное управление региональными* *финансами»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство финансов Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 8 | 5 |
| Показатели результатов подпрограмм | 40 | 33 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 113 | 107 |

По итогам 2020 года целевой индикатор государственной программы полностью достигнут: оценка качества управления региональными финансами в 2020 году, составила 76,9 из 100 возможных баллов (при плановом значении – не менее 75).

В 2020 году проведено 83 плановых и внеплановых контрольных мероприятия. План проверок полностью исполнен. Результативность контрольных мероприятий составила 95%, что на 41% больше запланированного значения. Продолжена работа по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования. Сохранен режим налогового благоприятствования для организаций, реализующих инвестиционные проекты. По результатам указанной работы в 2020 году бюджету республики предоставлены дополнительные дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в целях компенсации выпадающих доходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в объеме 2 170,5 млн. рублей. По итогам оценки за 2019 год Республика Карелия вошла в число регионов – получателей дотаций (грантов) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти. Объем предоставленной Республике Карелия дотации составил 70,6 млн. рублей.

По итогам 2020 года государственный долг Республики Карелия составил 23 891 млн. рублей и вырос по сравнению с началом года на 4 966 млн. рублей или на 26%. На фоне текущего кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, Республике Карелия не удалось избежать активного привлечения заемных средств, при этом уровень долговой нагрузки сохранен в рамках требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и составил по итогам года 88%. Несмотря на объективные негативные последствия распространения новой коронавирусной инфекции, российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» дважды в 2020 году подтвержден кредитный рейтинг Республики Карелия на уровне «ruВВВ-» с прогнозом «стабильный».

По итогам оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Республики Карелия за 2019 год (проведен в установленные сроки в 2020 году) средняя оценка качества финансового менеджмента по всем главным распорядителям (администраторам) средств бюджета Республики Карелия составила 75,6 балла по 100-бальной шкале. В целях повышения качества финансового менеджмента главным администраторам направлены соответствующие методические рекомендации.

Важное направление деятельности Министерства финансов Республики Карелия – повышение открытости, прозрачности и доступности бюджетных данных, бюджетной и финансовой грамотности населения. Открытость бюджетных данных обеспечивается, в первую очередь, информационным наполнением официального сайта Министерства (minfin.karelia.ru) и портала «Бюджет для граждан Республики Карелия». На регулярной основе обеспечено размещение необходимой информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации, оказана необходимая методологическая помощь органам местного самоуправления в указанной сфере. По итогам оценки, проведенной Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации, Республике Карелия присвоен «высокий» уровень открытости бюджетных данных.

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов» | 0,927 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса» | 0,697 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами» | 0,941 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Управление государственным долгом Республики Карелия» | 1,120 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере» | 1,000 |
| Эффективность государственной программы | 0,937 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 1,000 - высокая.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие туризма»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Управление по туризму Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 0 |
| Показатели результатов для государственных программ, реализуемых без выделения подпрограмм | 5 | 1 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 23 | 17  |

Туристическая отрасль в числе первых попала под действие пандемии. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запланированные на весну 2020 года туры были отменены или перенесены. По этой причине зафиксирован серьезный спад на рынке туристической индустрии.

По итогам 2020 года в рамках реализации государственной программы обеспечено достижение значения целевого показателя государственной программы «объем оказанных населению платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в Республике Карелия» – 2 669 млн. рублей.

Проведена рекламная компания туристического потенциала Республики Карелия, в том числе:

- презентация туристского потенциала Республики Карелия в журнале «National Geographic Traveler», в летнем номере вышла статья «В краю лесов, озёр и скал», популяризирующая основные туристические направления для путешествий по Карелии;

- в московском метрополитене на станции «Выставочная» была организована фотовыставка, посвященная 100-летию Республики Карелия, каждый снимок был снабжен QR-кодом, по которому можно было получить подробную информацию о путешествии в Карелию;

- размещены статьи на развороте в бортовом журнале авиакомпании «S7», рекламные стикеры в каждом вагоне метро пятой линии Московского метрополитена;

- в журнале «Ecolines» размещена статья, презентующая зимний туристический потенциал Республики Карелия.

В 2020 году проводилось информационное сопровождение по подготовке приезда блогеров, съемочных групп телевизионных программ и экспедиций (помощь в составлении маршрута, бронировании размещения, встреч, логистика), а также организованы информационные туры. По итогам туров появляются телепередачи на центральных ТВ каналах, статьи, фоторепортажи и видеосюжеты – реклама региона и туристического потенциала.

Результатом данных мероприятий стала стабилизация туристского потока Республики Карелия (в 2020 году количество организованных туристов и экскурсантов составило 840 тыс. человек, в 2019 году – 830 тыс. человек).

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы** |
| Эффективность государственной программы | 0,184 |

Эффективность реализации государственной программы - низкая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,750 -недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2021 году и последующие годы, необходимо своевременно:

- вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставлять годовой отчет и отчеты об исполнении плана реализации в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие образования»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования и спорта Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 7 | 7 |
| Показатели результатов подпрограмм | 61 | 52 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 47 | 37 |

В результате реализации государственной программы:

доля граждан Республики Карелия, удовлетворенных качеством образовательных услуг, в процентах от числа опрошенных, составила 69,3% (план – 60%);

доля выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общем числе выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения, составила 60,7% (план – 54%);

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, составило 100% (план – 100%);

доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, составила 96,8% (план – 96%);

число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, составило 4 единицы (план – 4 единицы);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 75% (план – 75%);

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях подпрограммы 5 «Совершенствование молодежной политики», в общей численности молодежи, составила 20 – % (план 20%);

доля населения Республики Карелия, участвующего в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности населения Республики Карелия, составила 50% (план – 50%).

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие профессионального образования» | 1,134 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 1,036 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» | 1,151 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» | 0,799 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование молодежной политики» | 1,202 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» | 1,040 |
| Эффективность государственной программы | 1,060 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,900 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие здравоохранения»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство здравоохранения Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 0 |
| Целевые индикаторы подпрограмм  | 7 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 35 | 24 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 29 | 15 |

В 2020 году, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и необходимостью введения ограничительных мер на территории Республики Карелия, направленных на снижение рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в марте-июне, ноябре-декабре 2020 года приостановлено оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в плановой форме и профилактических осмотров граждан, включая диспансеризацию. Не прекращалось оказание плановой медицинской помощи по профилям: онкология, программный гемодиализ пациентов при хронической болезни почек, ревматология, программное лечение больных с поражением эндокринной системы.

В рамках выездной деятельности за 2020 год выполнено 863 выезда специалистов всех медицинских организаций Республики Карелия, медицинская помощь оказана 21,29 тыс. жителей республики. Фельдшерами 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) осуществлено 287 выездов, осмотрено около 1,9 тыс. жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

 В отчетном году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 108 тыс. человек.

В 2020 году продолжена реализация региональной программы Республики Карелия «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Карелия на 2019-2023 года», утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 сентября 2019 года № 683р-П, а также Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению организации оказания паллиативной медицинской помощи на территории Республики Карелия на плановый период 2019-2023 годов, утвержденной приказом Минздрава Карелии от 15 февраля 2019 года № 169.

По состоянию на 1 января 2021 года для оказания стационарной паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Республике Карелия развернуто 58 коек сестринского ухода, а также 105 паллиативных коек в медицинских организациях Республики Карелия, в том числе расположенных на территориях муниципальных районов в Республике Карелия из них 46 коек - в ГБУЗ «Центр паллиативной медицинской помощи».

В 2020 году в соответствии с соглашением между Минздравом России и Правительством Республики Карелия проведена работа по замене 5 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, требующих реконструкции или сноса (п. Золотец, Беломорский муниципальный район, п. Ууксу, Питкярантский муниципальный район, п. Новая Габсельга, Медвежьегорский муниципальный район, п. Тоунан, Лахденпохский муниципальный район, п. Куганаволок, Пудожский муниципальный район). На эти цели направлены средства федерального бюджета и бюджета Республики Карелия в общем объеме 39,48 млн рублей.

В целях укрепления материально-технической базы в 2020 году для организаций здравоохранения Республики Карелия приобретено медицинское оборудование, осуществлялось проведение ремонтных работ. За счет средств бюджета Республики Карелия приобретен ФАП, оснащенный медицинским оборудованием, в д. Тукса Олонецкого муниципального района.

Проводятся работы по организации эндоскопического отделения ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи».

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 1,067 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | 0,926 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» | 1,468 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 1,071 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 1,300 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики Карелия» | 0,563 |
| Эффективность государственной программы | 1,066 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,850 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015-2030 годы*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2020 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланированогосударственной программой  | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 3 | 2 |
| Показатели результатов для государственной программы | 29 | 26 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 10 | 4 |

В результате реализации программы произошло снижение энергоемкости ВРП до 17,8 кг у.т./тыс. руб. по отношению к уровню 2018 года, в котором данный показатель составил 19,6 кг у.т./тыс. руб.

Фактическое значение показателя «Доля поселений, в которых разработаны схемы теплоснабжения, в общем числе поселений, в отношении которых установлена обязанность по разработке схем теплоснабжения» составило 100 %, достигнув плановое значение.

Экономия объема потребления энергетических ресурсов в государственном секторе в 2020 году составила 150348,0 Гкал тепловой энергии и 3939,57 тыс. кВт. час электроэнергии. Достигнутые значения превышают запланированные.

Экономия электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в 2020 году составила 50757,0 тыс. кВт. час, снижение потребления топлива в рамках инвестиционных программ организаций теплоснабжения составило на 147,91 т у. т.

Доля подключенных к региональной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности пользователей системы из общего числа, подлежащих подключению составила 100%.

В 2020 году межпоселковых газопроводов построено не было и в соответствии с этим общее количество построенных газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов в 2020 году составило 8 единиц.

Протяженность построенных распределительных сетей в 2020 году составило 520,95 км.

Уровень газификации территории Республики Карелия в 2020 году увеличился до 8,97%.

Причины неисполнения целевых показателей государственной программы:

- перенос сроков строительства распределительных сетей газопроводов по населенным пунктам в Олонецком национальном и Питкярантском муниципаль-ным районам на декабрь 2021 года;

- изменение объемов финансирования по подпрограмме 2 в части строительства распределительных сетей газопроводов по населенным пунктам в Олонецком национальном и Питкярантском муниципальным районам на декабрь 2021 года;

- внесение изменений в долгосрочную целевую программу «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2033 года» .

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** |
| Эффективность реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 0,340 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | 0,000 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года» | 1,000 |
| Эффективность государственной программы | 0,447 |

Эффективность реализации государственной программы - неудовлетворительная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,600 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2021 году и последующие годы, необходимо своевременно:

- вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставлять годовой отчет и отчеты об исполнении плана реализации в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия.

1. Программы предусматривают софинансирование из федерального бюджета и обязательное выполнение требований к структуре и содержанию, установленные нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в связи, с чем не подпадают под действие Порядка [↑](#footnote-ref-1)